FORMULÁRIO DE PROJETO

PROGRAMA PETROBRAS SOCIOAMBIENTAL

ATENÇÃO: Insira informações nesse formulário levando em conta o Roteiro para elaboração de projetos do Programa Petrobras Socioambiental, disponível no site www.petrobras.com.br/socioambiental. O projeto, assim como os demais documentos requeridos, deve ser enviados em formato PDF.

Preencha em fonte Arial 10 ou Times New Roman 12.

Anexe também:

•	Orçamento Físico-Financeiro

•	Currículo do coordenador do projeto;

•	Estatuto social devidamente registrado. O estatuto social (ou ato constitutivo) do proponente deve conter a previsão de objetivos e práticas sociais compatíveis com o projeto apresentado e estar devidamente registrados;

•	Documentação sobre parcerias (quando couber), tais como cartas de intenção, termos e/ou contratos de parceria. Essa documentação deve demonstrar a natureza da parceria (financeira, técnica, de recursos humanos, materiais e outros) e ser assinada pelos responsáveis legais de cada uma das entidades envolvidas.

Seção 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

  - NOME DO PROJETO: PROJETO TANTO MAR

  - INSTITUIÇÃO PROPONENTE

| Organização Proponente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CNPJ | 13720527/0001-32 | Profissional para Contato | Leonardo Oliveira |
| Estado | Minas Gerais | E-mail | contato@bichodomatoip.org |
| Município | Belo Horizonte | Telefone | (31) 2515-2578 |

  - ABRANGÊNCIA TERRITORIAL

| Estado | Município | Localidade / Comunidade | Bioma / Ambiente Costeiro e/ou Marinho |
| --- | --- | --- | --- |
| Rio de Janeiro | Armação dos Búzios | Armação dos Búzios | Marinho |
| Bahia | Prado | Extremo Sul da Bahia | Marinho |

  - PARTICIPANTES

| Número de participantes diretos previstos1 |  |
| --- | --- |
| Número de participantes eventuais previstos2 |  |

| Públicos Prioritários | Forma de atuação junto aos Públicos |
| --- | --- |
| ( ) Mulheres |  |
| ( ) Negros |  |
| ( ) Pessoas com Deficiência |  |
| ( X ) Povos e Comunidades Tradicionais | Serão realizadas ações para a sensibilização da comunidade em relação à educação ambiental e preservação do ecossistema marinho. Haverá o trabalho direcionado a esse público devido ao hábito de pesca extrativista e como esta pode interferir com os recifes de coral, com o objetivo de resgatar, documentar e valorizar os conhecimentos tradicionais. Nas ações de educação ambiental e sensibilização comunitária, serão trabalhados aspectos de comunidades tradicionais ligadas à pesca extrativista e sua interface com a conservação recifal. Um dos objetivos, inclusive é realizar o resgate, documentação e valorização dessa tradicionalidade. |
| ( X ) Povos Indígenas | O município do Prado possui duas aldeias indígenas homologadas, e outras não homologadas, muitas delas com atividades de pesca em áreas recifais. Serão feitas ações de conservação do ambiente e de pesca sustentável especificamente para estes grupos. |
| ( ) Crianças e Adolescentes |  |
| ( ) Juventude (15-29 anos) |  |

  - LINHAS DE ATUAÇÃO

Linha de atuação prioritária:

| X | Biodiversidade |
| --- | --- |
|  | Direitos da Criança e do Adolescente |
|  | Florestas e Clima |
|  | Educação |
|  | Água |
|  | Esporte |

Linha(s) de atuação secundária(s) (opcional):

|  | Biodiversidade |
| --- | --- |
|  | Direitos da Criança e do Adolescente |
| X | Florestas e Clima |
| X | Educação |
|  | Água |
|  | Esporte |

  - TEMAS TRANSVERSAIS

| Temas Transversais |  | Atividades previstas |
| --- | --- | --- |
| 1 | RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS E COMBATE À DISCRIMINAÇÃO (ESPECIFICAR ABAIXO) ( ) EQUIDADE DE GÊNERO, ( ) IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL ( ) INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |  |
| 2 | PROMOÇÃO DA ÉTICA, INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA | Todas as etapas do projeto e os resultados serão divulgados através de diversos meios de comunicação, sites e mídia social, sempre prezando pela ética e transparência. Haverá a comunicação prévia com a Petrobras, para que sejam realizadas divulgações que estejam de acordo com as normas da empresa. Os protocolos desenvolvidos e resultados obtidos com a pesquisa, educação ambiental e as publicações, serão abertos para que todos tenham acesso, estimulando a ciência aberta (“Open Science”). A ética será priorizada nas relações com as comunidades locais, bem como o respeito e valorização cultural, fazem parte de nossos objetivos. Da mesma forma, todos os gastos relacionados ao projeto serão devidamente comprovados e realizados com ética e transparência. |
| 3 | DISSEMINAÇÃO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) | Serão trabalhadas nas ações de sensibilização, comunicação e educação ambiental, os objetivos 13 (tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos) da ODS e 14 (conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento). |
| 4 | DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Implantação de fazenda de corais comunitária, com pesquisas em Biotecnologia voltadas para ampliar a resistência e resiliência dos corais. A pesquisa será feita com a participação da comunidade e de forma colaborativa. Os resultados serão divulgados em ações de sensibilização e educação ambiental e através de sites, imprensa e mídia social, sempre atendendo os critérios de aprovação prévia da Petrobras. |
| 5 | PROMOÇÃO DE MEDIDAS ECOEFICIENTES | Implementação de medidas sócio-educacionais através de ações ecoeficientes com a oficina de reciclagem com produtos que impactam o ambiente marinho. Realização de ações de mutirão para a limpeza das praias junto à comunidade, discutindo de forma didática, dinâmica e informativa sobre o que cada um pode fazer em seu dia-a-dia para mitigar impactos ambientais no ambiente marinho, com foco especial nos ambientes recifais. Como por exemplo,o “10 coisas que você pode fazer para proteger os corais” (http://coralreefs.org/isrs-conservation-committee/ten-things-you-can-do/). |

  - RESUMO DO PROJETO

Os reservatórios de carbono em ambientes costeiros recebem o nome de “carbono azul”.  Os organismos que sequestram carbono marinho e contribuem para a manutenção dessas reservas estão ameaçados e sofrendo em decorrência das atividades. Os corais, por exemplo, responsáveis pela construção das maiores estruturas biológicas do planeta e por 25% da biodiversidade marinha, têm vivenciado eventos massivos de branqueamento/mortalidade. Além disso, a sua capacidade de calcificação é diminuída devido ao fenômeno de acidificação dos oceanos, onde ambos os eventos podem ser consequências do aumento de CO2 atmosférico. A técnica de “evolução assistida por humanos”, onde o uso de probióticos é uma das vertentes, pode não apenas ajudar os corais a se adaptarem às mudanças climáticas, como também contribuir para o aumento da sua taxa de calcificação e a consequente manutenção das reservas de “carbono azul”. O objetivo deste projeto é estabelecer ações de conscientização sobre o problema e desenvolvimento de capacitação de refaunação dos ecossistemas coralíneos. Uma delas será realizada através da iniciativa inédita da implementação e melhoramento/adaptação de fazendas de corais, com o auxílio do desenvolvimento de probióticos para os corais para potencializar essa refaunação, avaliando o seu uso como amplificadores do sequestro de CO2. Atividades de restauração focadas em organismos calcificadores podem resultar em depósitos de carbono recalcitrante de longo prazo. Além disso, pretende-se avaliar se as taxas de calcificação podem ser otimizadas pela manipulação de microorganismos envolvidos no processo de biomineralização. No entanto, apesar da forte vertente científica, biotecnológica e ecológica do projeto, nosso objetivo principal é conscientizar e envolver a população neste problema global, ajudando a proteger e melhorar o papel dos ecossistemas costeiros como reservatórios de "carbono azul". Para isso, visamos alcançar todas as metas através de uma interação com a sociedade, com foco em comunidades nativas e locais, em especial comunidades indígenas (altamente dependentes dos oceanos), para que esses sejam também parte importante desse processo de resgate e preservação do “carbono azul”. Com isso, iremos realizar o desenvolvimento social e científico, como forma de empoderar e valorizar os conhecimentos tradicionais das comunidades locais. Essas ações visam a proteção da biodiversidade nativa (e consequentemente dos atuais estoques de carbono), monitoramento de aspectos relacionados a resiliência de corais brasileiros, e ações de mitigação de efeitos das mudanças climáticas. O conhecimento adquirido será documentado e disponibilizado através de: 1, mídias sociais; 2, exposições temporárias no AquaRio; 3, imprensa; 4, edição de um livro infantil; 5, produção de vídeos sobre: (a), os recifes brasileiros; (b), seu grau de resiliência; (c), a montagem das fazendas de corais; (d), as pesquisas com probióticos marinhos; (e), a atuação das comunidades locais e sua interação com os recifes e as fazendas de corais; (f), o trabalho colaborativo e solidário, mostrando a interação com os grupos colaboradores internacionais, o que inclui a troca de conhecimento entre nosso grupo e a comunidade científica envolvida na restauração de corais ao redor do mundo. Além disso, pretendemos envolver a sociedade em um esforço nacional de documentação dos eventos de branqueamento e doenças de corais no Brasil, criando uma plataforma (aplicativo “Guardiões dos Recifes” ou “Reef Rangers”) que utilizará ciência cidadã para monitorar, registrar e disponibilizar dados unificados sobre eventos de branqueamento na costa Brasileira. Sendo assim, este projeto alcançará níveis de sensibilização da população em relação aos efeitos antrópicos nos corais e realizará ações conjuntas e inovadoras para a manutenção da saúde e proteção dos recifes de coral do Brasil, integrando os conhecimentos da comunidade local, e disseminando as informações sobre carbono azul e refaunação marinha, com a atuação em conjunto da sociedade e da pesquisa científica aplicada.

Seção 2 – HISTÓRICO E EXPERIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO

Criado em 2011, o Bicho do Mato Instituto de Pesquisa tem como missão desenvolver e disseminar atividades direcionadas a conservação da biodiversidade.

O instituto administra os projetos: Cabruca coordenado pelo Dr. Leonardo Oliveira e o projeto BioBrasil, coordenado pela Dra Kristel De Veleeschouwer, este em colaboração com o Zoológico de Antuérpia, Bélgica. O Projeto Cabruca, iniciado em 2005 tem como objetivo entender como os micos-leões utilizam os diferentes tipos de agroflorestas de cacau sombrados ou cabrucas. O Projeto BioBrasil foi iniciado em 2002 pelo Centre for Research and Conservation, o centro de pesquisa da Sociedade Zoológica de Antuérpia, hoje é administrado pelo Instituto em convênio com o SZA. O é uma instituição zoológica com longa tradição de compromisso com a conservação do mico-leão-de-cara-dourada, responsável pelo manejo da população mundial (international studbook keeper) ela é responsável pela gestão do programa de manejo em cativeiro, e também participou de planejamento de conservação para a espécies in situ. Ambos projetos voltados a responder lacunas de conhecimento para a conservação do mico-leão-da-cara-dourada.

| Nome do Projeto | Ano(s) de realização | Objetivo do projeto | Local | Fonte do Recurso (Instituição Financiadora/Patrocinadora) | Valor (R$) | Quantidade de Participantes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto Cabruca | 2011 ate o momento | Avaliar as relações entre o mico-leão-da-cara dourada e seu habitat m especial, as plantações de cacau sobreado | Região cacaueira - Bahia | Lion Tamarin of Brazilian Fund e Rufford small Grant | $15000 £ 8000 | 4 4 |
| Projeto BioBrasil | 2013 até o momento | Entender como a degradação e fragmentação do habitat afetam grupos de micos-leões-da-cara-dourada | Município de Una-Bahia | Zoológico de Antuérpia | €150000 | 5 |

Seção 3 - JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Ecossistemas costeiros estão conectados e compartilham importantes funções ecológicas e econômicas, conforme descrito em estudos bem documentados na literatura (Guannel et al., 2016; Säwströwn et al., 2016). Esses ecossistemas podem complementar a proteção costeira contra vários impactos, incluindo os efeitos das ondas e tempestades (Guannel et al., 2016). Além disso, ecossistemas marinhos contribuem como importantes sumidouros de carbono a longo prazo (e esse carbono sequestrado da atmosfera e armazenado em ecossistemas costeiros é também chamado de “carbono azul”), e desempenham um papel importante na manutenção da linha de base do ciclo do oceano (Howard et al., 2017). Além das funções ecológicas compartilhadas, os ecossistemas costeiros podem estar tão intimamente conectados, continuamente trocando componentes e influenciando uns aos outros, que alguns autores sugeriram que são sistemas heterogêneos (Hyndes et al., 2017). A troca de nutrientes, matéria orgânica e organismos entre os ecossistemas é um importante impulsionador de redes alimentares e produtividade (Säwströwn et al., 2016), e esse movimento, do doador ao sistema receptor, é descrito como “subsídio espacial” (Polis, Anderson e Holtz, 1997). Além de estarem conectados, ecossistemas marinhos podem ainda afetar os ecossistemas terrestres. Um exemplo dessa conectividade é o fato de que recifes de corais podem influenciar o regime de chuvas local, sendo, portanto, importante para a agricultura e para a sociedade de uma maneira geral (Cropp et al., 2018).

Entre os ecossistemas marinhos mais ameaçados, estão os recifes de corais, considerados as “florestas tropicais dos oceanos”, que vem sendo considerados também os “canários dos oceanos”, por serem possivelmente os mais sensíveis a mudanças globais e estarem atualmente ameaçados de extinção (Swart, 2013), apesar de sua importância econômica e ambiental. Esses ecossistemas vêm sofrendo impactos devastadores, muitos deles irreversíveis, resultando em eventos massivos de branqueamento (Hughes et al., 2017, 2018), onde, devido ao aumento da temperatura da água, a alga simbiótica fotossintetizante e principal fonte de nutrição de muitos corais de águas rasas deixa o coral (Doney et al., 2012), chegando a atingir 75% dos organismos da Grande Barreira de Corais da Austrália (GBC), por exemplo (Hughes et al., 2017). Os efeitos destes impactos têm chamado a atenção da mídia e de ambientalistas do mundo inteiro. Neste sentido, algumas associações de pesquisas mais renomadas do mundo, como as Academias de Medicina, Ciências e Engrenharia dos Estados Unidos, criaram comitês para avaliar intervenções urgentes e necessárias para proteção e restauração/refaunação de recifes de corais (http://dels.nas.edu/Study-In-Progress/Interventions-Increase-Resilience/DELS-OSB-17-01).

Estratégias de refaunação já estão sendo desenvolvidas por pesquisadores de diversas organizações ao redor do planeta, como o Coral Restoration Foundation (EUA e outros países), Great Barrier Reef Foundation (Austrália), Fragments of Hope (Belize), diversas instituições de pesquisa e universidades, entre outras. Entretanto, não existe no Brasil uma iniciativa articulada e focada em refaunação de nossos corais, bem como não existem estudos sobre as condições ideais para o estabelecimento dessas fazendas na nossa costa. Uma vez que diferentes estratégias devem ser utilizadas dependendo das condições ambientais locais, o estabelecimento desse tipo de iniciativa especificamente delineado para nossas condições se faz essencial e urgente.

Estratégias de refaunação de corais brasileiros desenvolvidas por este projeto poderiam ainda ser futuramente aplicadas em conjunto com técnicas que estão sendo desenvolvidas por nosso grupo de pesquisa, em nosso país, como o desenvolvimento e teste da aplicação de probióticos (Peixoto et al., 2017; Rosado et al., submetido), para que possamos otimizar as técnicas de cultivo de corais, nos tornando ainda pioneiros na aplicação dessa estratégia conjunta em campo.

3.1	CARACTERIZAÇÃO DA REALIDADE SOCIOAMBIENTAL

Os locais escolhidos para o estabelecimento das primeiras fazendas de corais foram Armação dos Búzios (RJ) e Prado (BA), ambos ecologicamente e economicamente dependentes do ambiente marinho, carentes em recursos financeiros e fomento à pesquisa e desenvolvimento científico. Porém são áreas ricas em ambientes coralíneos, e que apresentam interesse em priorização da sensibilização e educação ambiental e com forte participação da população nativa/indígena na pesca, uma das principais atividades econômicas de ambas as cidades.

No Oceano Atlântico Sul, o Brasil é o único país que possui recifes coralíneos, que se estendem desde o estado do Maranhão até o Estado do Rio de Janeiro, por mais de 2.000km de costa (Castro, 2000). Esses corais estão divididos em três grandes grupos: octocorais, corais-pétreos (ou verdadeiros) e corais-de-fogo (ou hidrocorais). Exemplos de corais verdadeiros endêmicos de nosso país são: todas as espécies do gênero Mussismilia, Porites branneri, Siderastrea stellata e Favia gravida. Favia leptophyla e Mussismilia braziliensis se concentram apenas na região da Bahia. Quanto aos hidrocorais, temos espécies que ocorrem em outras regiões do planeta como Millepora alcinornis (abundante na região de Armação dos Búzios) e Millepora squarrosa. Além disso, outras espécies são restritas ao nosso litoral como Mussismilia braziliensis e Millepora nitida, esta última só sendo descrita apenas no estado da Bahia. O grupo de octocorais possui diversas espécies endêmicas, entre elas estão Olindagorgia gracilis, Plexaurella regia, Muricea flamma, Phyllogorgia dilatata, Neospongodes atlantica e Phyllogorgia dilatata, sendo as três primeiras espécies restritas ao território da Bahia. Ao todo, em nossa costa há registro de 46 espécies de corais (incluindo espécies de hidrocorais), dentre essas espécies, 21 são endêmicas, ou seja, só ocorrem em águas brasileiras. Além disso, estima-se que muitas espécies não foram descritas ou descobertas pela falta de iniciativas que se destinem ao estudo e caracterização ecológica dessas áreas.

Como pode se perceber pela distribuição de espécies no território nacional, o estado da Bahia é o estado que apresenta as regiões coralíneas mais pristinas e biodiversas, o que inclui a região de Abrolhos, área de proteção ambiental muito próxima à região de Prado, um dos locais em que o projeto atuará. Além disso, na região da Bahia ocorrem formações de corais únicas no mundo: os chapeirões, que são formações recifais com uma coluna estreita e topo chapado (em formato de árvore). Essas formações, no Banco dos Abrolhos, podem alcançar 20 metros de altura e 50 de diâmetro, sendo abrigo e base para o desenvolvimento de inúmeras espécies de organismos da fauna e flora da região. Já na região sudeste, a diversidade e abundância de corais são menores quando comparamos à Bahia, mas ainda assim é uma região bastante rica em biodiversidade. Isso ocorre por se tratar de uma região afetada pelo fenômeno de ressurgência, aonde ventos do quadrante leste/nordeste aliado ao movimento de rotação da terra, causa o afastamento das águas quentes da Corrente do Brasil que descem pela costa do nordeste em direção ao sul. Esse fenômeno só ocorre em 5 localidades no globo, tornando essa região única em relação à biodiversidade e formações coralíneas, fazendo a faixa da costa próxima às cidades de Armação de Búzios e Cabo Frio ser considerada um “oásis coralíneo” (Laborel 1970).

O município do Prado na Bahia, possui 27.627 habitantes, com 44% deles vivendo na zona rural. Segundo o Zoneamento Ecológico-Econômico da Bahia, o município possui uma taxa de analfabetismo de 17% e desempenho de condição, qualidade de vida e condição econômica insuficientes. O município possui duas reservas indígenas homologadas, com destaque para a terra indígena (TI) Comoxetiba, de etnia Pataxó. Possui em seu território duas unidades de conservação federais terrestres (Parque do descobrimento e Monumento Natural do Monte Pascoal) e uma marinha, a Reserva Extrativista do Corumbau (RESEX Corumbau). A Resex do Corumbau é a maior unidade de conservação de uso sustentável em ambiente recifal do Brasil e foi destacada como área prioritária pelo Plano de Ação Nacional para a conservação de ambientes coralíneos. Ainda não há projetos que atuem na educação ambiental e sensibilização das comunidades tradicionais dependentes do ambiente marinho na região. As populações tradicionais e indígenas ligadas a pesca no ambiente recifal tem demandado suporte técnico, espaços de diálogo e políticas públicas para fomentar o uso sustentável do território marinho de que são usuários.

O município de Armação dos Búzios, RJ, possui 30.439 habitantes, em sua maioria vivendo na zona urbana, segundo PNUD. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0.728, considerado alto. Embora tenha alto IDHM, há muitos conflitos de uso do ambiente marinho, principalmente pela população ligada à pesca tradicional. O turismo é a principal atividade econômica do município e surgem conflitos ligados a esta atividade e sua interação com o uso do ambiente marinho, como por exemplo o fundeio de transatlânticos, o lixo plástico submarino e as restrições à pesca impostas pelas unidades de conservação do município. Possui em seu território duas unidades de conservação marinhas municipais: a Área de Proteção Ambiental de Búzios e o Parque dos Corais de Búzios.

A ocupação e exploração dessas cidades, juntamente com o desenvolvimento industrial acelerado, sobrepesca e turismo inconsciente, são atividades que vem causando sérios danos aos nossos ambientes coralíneos únicos no mundo. Em ambos os locais, o Projeto Tanto Mar atuará, através das ações de sensibilização, educação ambiental e do resgate do conhecimento acumulado pelas comunidades tradicionais, através da sua estreita relação com a natureza, que é resultado de gerações de experiências acumuladas, práticas e troca de informação. Essa integração pode fornecer contribuições relevantes para a conservação da diversidade biológica, além de ser um importante processo de preservação histórica e resgate cultural destes povos. Como o tradicional é mantido, principalmente, através da experimentação, se o objetivo é preservar este conjunto de experiências, deve-se trabalhar, sobretudo, para conservar os modos de vida dos quais elas surgem e desenvolvem-se. Tendo em vista esta necessidade, o Projeto Tanto Mar visa resgatar e valorizar o conhecimento tradicional à respeito da pesca e culinária de frutos do mar de comunidades pesqueiras, como mecanismo de empoderamento comunitário, em ambos os municípios atendidos pelo projeto.

Projetos com abrangência nacional, que visam a exploração e preservação de nossas áreas coralíneas fizeram, e fazem, um excelente trabalho de ecologia, realizando monitoramento e ações de educação ambiental nas regiões aonde atuam. No entanto, nenhuma delas foca no desenvolvimento de tecnologias de cultivo de corais e, nos casos em que fazendas foram implementadas, nenhuma nova tecnologia foi agregada com o intuito de desenvolver produtos e técnicas nacionais de cultivo e melhoramento das estratégias já existentes. O Projeto Coral Vivo, por exemplo, que tem como objetivo principal a recuperação e a conservação de espécies aquáticas (tanto costeiras como de água doce), realizou a implementação de uma pequena fazenda de corais em Búzios, que foi desativada, e posteriormente remontada, utilizando estratégias diferentes e utilizada por nosso grupo no Projeto ProCorais. Atualmente nenhuma estratégia está sendo estudada para a otimização e manutenção desses sistemas de crescimento/desenvolvimento desses animais em campo e nenhuma fazenda está estabelecida com potencial para ser utilizada e processos de refaunação ou de avaliação das melhores condições/estratégia para o estabelecimento dessas estruturas no Brasil. O Pesquisador Dr. Gustavo Duarte, que trabalhou no Coral Vivo por XXX anos, e foi conselheiro da RESEX de Corumbau e do Parque dos Corais em Búzios, sendo atual membro do Grupo de Assessoramento Técnico do PAN-Corais, não apenas ajudou a idealizar essa implementação das fazendas de corais, como não mediu esforços para que isso começasse a acontecer no Brasil de maneira inédita na época. No entanto, pouco se evoluiu em relação ao melhoramento dessas fazendas e desenvolvimento de novas técnicas e elas foram descontinuadas. Com o conhecimento trazido pelo Dr. Gustavo Duarte, unida às novas estratégias de probióticos para corais publicadas e desenvolvidas pioneiramente pelo grupo de pesquisa da Prof. Raquel Peixoto, além da rede de pesquisa em probióticos marinhos e “Coral Restoration” (refaunação e recuperação de corais) a qual estamos vinculados, felizmente, essa realidade pode mudar drasticamente. Não apenas visamos otimizar (com novas estratégias), reestabelecer e aumentar a escala das fazendas de corais em nosso litoral, como também pretendemos utilizar como base a “ciência cidadã”, que irá engajar e capacitar membros das comunidades locais, das regiões de Prado e Búzios, especialmente a população indígena local. Com isso, nosso projeto se torna diferenciado e complementar aos que estão em andamento, preenchendo uma lacuna que está sendo deixada por outros projetos de preservação de ambientes coralíneos e tornando a população local independente de nosso grupo de pesquisa para que sejam capazes de permanecer cultivando corais para futuras refaunações ou para outros fins que vierem a surgir, tendo em mãos a tecnologia necessária, e todo nosso suporte para a realização dessas ações.

| Bioma | Ecossistema(s) | Bacia Hidrográfica e/ou Microbacia(s) | Área a ser trabalhada (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Marinho | Recifes de corais | - | - |

| Espécies da fauna abrangidas diretamente | Espécies da flora abrangidas diretamente |
| --- | --- |
| Mussismilia harttii (XY IUCN) |  |
| Mussismilia hispida (XY IUCN) |  |
| Millepora alcicornis (XY IUCN) |  |
| Mussismilia brasiliensis (XY IUCN) |  |
| Mussismilia brasiliensis (XY IUCN) |  |
| Montastraea cavernosa (XY IUCN) |  |

3.2	IMPORTÂNCIA / RELEVÂNCIA DO PROJETO

O desenvolvimento de estratégias que de fato visem a conservação direta e a restauração dos nossos recifes e ambientes coralíneos, e que incluam ações que envolvam a criação de estratégias preventivas para restauração/refaunação de recifes impactados no ambiente natural (in situ) podem representar não apenas a manutenção dos estoques atuais de carbono em corais, como também nos outros ecossistemas marinhos que estão conectados aos recifes.

É importante frisar que este projeto é o elo entre 3 importantes áreas a serem valorizadas para a efetiva conservação marinha no Brasil: I) a conservação, pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para manutenção direta e recuperação de ecossistemas degradados e estoques de carbono azul, e implementação de fazendas de corais no Brasil, um dos poucos países com ocorrência de recifes de corais que ainda não possuem ações estruturadas de restauração recifal através do cultivo de corais em fazendas destinadas a ações preventiva de refaunação, com desenvolvimento de tecnologias e probióticos marinhos para aprimorar a resistência aos impactos das mudanças climáticas e a manutenção de ecossistemas marinhos e do “carbono azul”;  II) o empoderamento e capacitação de membros de comunidades tradicionais e indígenas e da comunidade ligada a pesca na capacitação para a conservação  e recuperação de ecossistemas das regiões recifais onde vivem, além de orientação sobre o uso sustentável dos insumos provenientes dos recifes e do resgate e documentação da sua tradicionalidade; III) a promoção da educação ambiental por diversas ações que abrangem desde comunidade escolar local até a população de maneira geral, utilizando diversas formas de comunicação e divulgação científica em todos os níveis sociais e faixas etárias e ajudando, assim, a construir cidadãos mais conscientes sobre a importância dos ecossistemas marinhos e do carbono azul, da relação entre a manutenção da biodiversidade marinha e os estoques de carbono, promovendo um ambiente favorável para o desenvolvimentos de cidadãos mais engajados e bem informados.

Seção 4 – OBJETIVOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

4.1 OBJETIVOS GERAIS

Os objetivos gerais do projeto Tanto Mar vão de encontro aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), acordo concluído em 2015. Este acordo possui 17 objetivos e 169 metas, envolvendo temáticas extremamente diversificadas. Entre os objetivos, destacamos aqui os objetivos 13 e 14. O objetivo 13 visa “tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos”, englobando metas para que países possam estar preparados quanto à possíveis mudanças climáticas, integrando medidas na política e planejamento social, melhorando a educação, a conscientização e a capacitação humana frente à essas questões. O objetivo 14 trata de “Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável”, e prevê a diminuição da poluição marinha, gerindo os ecossistemas de maneira sustentável e reforçando sua capacidade de resiliência e tomando medidas para sua restauração, se necessário. Além disso, foi estabelecido um prazo para que, até 2020, possamos acabar com a sobrepesca ilegal e com as práticas de pesca destrutivas, conservando, no mínimo 10% das zonas costeiras e marinhas, o que, para ser alcançado, precisa envolver ações educativas junto a comunidades locais, um dos objetivos desse projeto. Junto a isso, fazem parte das metas propostas o aumento do conhecimento científico, da cooperação científica em todos os níveis e o desenvolvimento das capacidades de pesquisa e transferência de tecnologia marinha, assegurando a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos.

Dessa forma, o Projeto Tanto Mar tem como objetivo atuar na conservação direta da biodiversidade marinha e manutenção dos estoques atuais de carbono azul (marinho), com atenção especial em recifes de coral e comunidades coralíneas do Brasil, através de desenvolvimento de tecnologias científicas e sociais para a restauração e repovoamento de corais no ambiente recifal (in situ), através do estabelecimento de fazendas de corais in situ e probióticos marinhos, treinamento social, ciência cidadã no monitoramento e documentação de eventos de branqueamento de corais na costa Brasileira (“Guardiões dos Recifes” ou “Reef Rangers”), resgate da tradicionalidade e emponderamento das comunidades costeiras e amplificação do alcance das ações e da participação da sociedade na manutenção de nossos estoques de carbono marinho. Essas ações serão documentadas, e poderão ser usadas futuramente na elaboração de um documentário inovador e extremamente valioso, por preencher lacunas não apenas relacionadas ao estudo e monitoramento de recifes brasileiros e seu grau de resiliência e no desenvolvimento de estratégias pioneiras de estabelecimento de fazenda de corais, que incluam e alinhem o uso de conhecimento tradicional e local e o conhecimento de grupos de pesquisa e recuperação ambiental do mundo inteiro, como no também pobre resgate e empoderamento das comunidades locais, especialmente as indígenas, e suas relações de interação com os corais, e, ainda, relatando iniciativas pioneiras e mundialmente reconhecidas, com origem Brasileira, contribuindo para a valorização de nossas ações socioambientais e de pesquisa.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo 1 - Fazendas de Cultivo de Corais e Desenvolvimento de Probióticos Marinhos – Implementar fazendas de cultivo de corais comunitárias no Município de Armação dos Búzios (RJ) e Prado (BA), localidades atendidas pelo Projeto. Além disso, visamos também avaliar a utilização de probióticos marinhos em experimentos em mesocosmos, em conjunto com as tecnologias de cultivo de corais já existentes, especificamente auxiliando no processo de calcificação do esqueleto e fortalecimento da saúde dos corais tratados, o que será dosado no sentido de avaliar a real contribuição da calcificação de corais no “carbono azul” e se essa contribuição pode ser otimizada pelo uso de probióticos “promotores de crescimento de corais”.

Ação 1.1 – Mapeamento físico das áreas pretendidas, através de imagens de satélite e mapeamento 3D;

Ação 1.2 –Seleção e licenciamento das áreas de implantação (exceto Búzios);

Ação 1.3 –Instalação das estruturas de cultivo in situ

Ação 1.4 – Desenvolvimento de tecnologia social para o cultivo de corais in situ. Treinamento da população sobre o cultivo, monitoramento do crescimento e avaliação da saúde dos corais.

Ação 1.5 – Desenvolvimento de pesquisa com probióticos calcificadores promotores de crescimento em corais e avaliação do sequestro de carbono por corais Brasileiros, com e sem probióticos;

Objetivo 2 - Exposição AquaRio– Elaborar e implementar exposição interativa sobre as ameaças aos ambientes recifais e marinhos no AquaRio – Aquário Marinho do Rio de Janeiro.

Ação 2.1 – Elaboração e planejamento da exposição;

Ação 2.2 – Implementação e adequação do espaço (AquaRio) da exposição;

Ação 2.3 – Operação da exposição.

Objetivo 3 - Estágios – Mobilizar a comunidade escolar local e universitária em prol da conservação dos ambientes coralíneos e envolver esse público alvo nas ações de conservação direta em recifes de coral, particularmente o cultivo para repovoamento e restauração recifal.

Ação 3.1 – Selecionar e treinar estagiários de nível médio e universitários para atuarem em parte das rotinas do Projeto, participando e colaborando na elaboração das tecnologias sociais a serem desenvolvidas.

Objetivo 4 – Educação - Preparar educadores da comunidade escolar pública dos Municípios de Armação de Búzios e Prado, através de Educação Ambiental Formal e Informal, a fim de incluir em suas disciplinas a temática da conservação recifal. Prover instrumentos didáticos para as escolas rurais Públicas do Município do Prado e para escolas públicas do município de Armação dos Búzios

Ação 4.1 – Realizar uma oficina de capacitação de 40 professores do ensino médio e fundamental de escolas públicas do Município do Prado para a atuação em educação ambiental em suas unidades, como difusores da informação sobre a relevância social dos recifes de coral e suas principais ameaças, bem como difundir as melhores práticas para a recuperação recifal;

Ação 4.2 – Realizar uma oficina de capacitação de 40 professores do ensino médio e fundamental de escolas do Município de Armação dos Búzios para a atuação em educação ambiental em suas escolas, como difusores da informação sobre a relevância social dos recifes de coral, e as principais ameaças bem como os meios para a recuperação recifal.

Ação 4.3 – Editar um livro infantil que descreva, de maneira didática, temas como sequestro de carbono, ecossistemas marinhos e carbono azul, recifes de corais e branqueamento.

Objetivo 5 – Pesquisa Cidadã/“Guardiões dos Recifes/Reef Rangers”. Desenvolver e incentivar o monitoramento do ambiente recifal, no Município do Prado, Bahia e no Município de Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, no modelo de contribuição popular para a ciência/ação cidadã (Citzen Science) a fim de subsidiar tecnologias sociais.

Ação 5.1 – Desenvolver pesquisas sobre resiliência recifal no Brasil, com ênfase no monitoramento das comunidades coralíneas locais e sua microbiota associada, por através de pesquisa e ciência cidadã.

Ação 5.2 – Criar de um portal unificado de relatos de eventos de branqueamento de corais no Brasil realizado pela comunidade nacional e internacional (turistas), através do site do projeto e do aplicativo de celular desenvolvido pelo projeto (“Guardiões dos Corais” ou “Reef Rangers”);

Ação 5.3 – Divulgar os resultados, através de comunicação científica, das pesquisas ao público em geral, com ênfase no público diretamente envolvido com os ambientes recifais trabalhados.

Objetivo 6 – Empoderamento Comunitário. Fomentar junto a comunidade usuária dos ambientes recifais o resgate dos saberes, o diálogo e a solução de conflitos ligados a temática recifal e territorial marinha, incluindo e fortalecendo lideranças bem como na troca de experiências entre diferentes comunidades e lideranças comunitárias. Além disso, esse objetivo também visa o investimento na priorização de minorias em países menos desenvolvidos, incluindo comunidades locais.

Ação 6.1 – Realizar pesquisa para o resgate dos saberes tradicionais da população ligada a pesca nos ambientes recifais trabalhados nesta proposta;

Ação 6.2 – Fomentar a participação comunitária dos municípios trabalhados através de reuniões dos pescadores tradicionais com as lideranças nacionais da pesca para buscar soluções de conflitos;

Ação 6.3 – Apoiar as ações comunitárias das comunidades ligadas às Unidades de Conservação dos dois municípios trabalhados, desenvolvendo o empoderamento comunitário e fortalecendo a relação com os ambientes recifais.

Objetivo 7 – Ação Comunicação e Sensibilização. Divulgar os resultados alcançados pelo Projeto Tanto Mar ao grande público, sensibilizando através de ação contínua de comunicação, com destaque para os usuários diretos dos recifes de coral.

Ação 7.1 – Participar de eventos comunitários promovendo a missão do Projeto Tanto Mar de conscientização da importância do ambiente recifal e suas ameaças.

Ação 7.2 – Desenvolver canal de comunicação mutiplataforma, “Guardiões dos Recifes” ou “Reefs Rangers”, em Português e Inglês (também parte da meta 2 do objetivo 5), com ênfase nas mídias sociais e a criação de um site e um aplicativo de celular, para divulgar os resultados e os dados gerados pelo Projeto, comunicar sobre as ameaças e importância dos recifes de corais e comunidades coralíneas e receber relatos da comunidade (Brasileiros e turistas) sobre eventos de branqueamento no país (também parte da meta 2 o Objetivo 5).

Ação 7.3 – Produzir vídeos e imagens do ambiente recifal para divulgar para o grande público.

Ação 7.4 – Divulgar o Projeto com a distribuição de brindes e produtos relacionados aos temas do projeto.

Ação 7.5 – Realizar o I Encontro Brasileiro de Resiliência e Refaunação de Recifes de Corais.

*O objetivo 2 também faz parte das ações de comunicação

Objetivo 8 – Poluição e Clima - Promover ações de conscientização sobre o lixo plástico marinho e das mudanças climáticas, contribuindo para a conscientização sobre o tema.

Ação 8.1 – Realizar ação de coleta de lixo plástico submarino no Município de Armação dos Búzios;

Ação 8.2 – Sensibilizar a sociedade pelos meios previstos na ação Comunicação e Sensibilização, para a temática do lixo marinho e mudanças climáticas.

Ação 8.3 – Realizar ação de sensibilização junto aos turistas que visitam o Município do Prado para a temática lixo marinho e mudanças climáticas.

| Objetivos específicos | Ações | Período 01 (mês 1 a 4) | Período 02 (mês 5 a 8) | Período 03 (mês 9 a 12) | Período 04 (mês 13 a 16) | Período 05 (mês 17 a 20) | Período 06 (mês 21 a 24) | Evidências da realização das ações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Implementar fazendas de cultivo de corais comunitárias no Município de Armação dos Búzios (RJ) e Prado (BA) localidades atendidas pelo Projeto. Além disso, visamos também a implementação de novas tecnologias, como a utilização de probióticos que serão desenvolvidos e testados em experimentos em mesocosmos, em conjunto com as tecnologias de cultivo de corais já existentes, especificamente auxiliando no processo de calcificação do esqueleto e fortalecimento da saúde dos corais tratados, o que será dosado no sentido de avaliar a real contribuição da calcificação de corais no “carbono azul” e se essa contribuição pode ser otimizada pelo uso de probióticos “promotores de crescimento de corais” (Ação Fazendas de Cultivo de Corais e Desenvolvimento de Probióticos Marinhos). | 1.1.Mapeamento físico das áreas pretendidas, através de imagens de satélite e mapeamento 3D. | X |  |  |  |  |  | Imagens do mapeamento, relatório técnico, divulgação das imagens. |
|  | 1.2. Seleção e licenciamento das áreas de implementacão (exceto Búzios). | X |  |  |  |  |  | Licenças e relatório técnico |
|  | 1.3.Instalação das estruturas de cultivo in situ | X | X |  |  |  |  | Registros fotográficos, vídeo e relatório técnico. Questionário de avaliação de alguns participantes que serão treinados para realizar esta atividade. |
|  | 1.4. Desenvolvimento de tecnologia social para o cultivo de corais in situ. | X | X |  |  |  |  | Relatório de técnico e artigo científico. |
|  | 1.5. Desenvolvimento de pesquisa com probióticos calcificadores promotores de crescimento em corais e avaliação do sequestro de carbono por corais Brasileiros, com e sem probióticos; | X | X | X | X | X |  | Análises experimentais, relatório técnico, artigos científicos |
| 2. Elaborar e implementar exposição interativa sobre as ameaças aos ambientes recifais e marinhos no AquaRio – Aquário Marinho do Rio de Janeiro (Ação AquaRio). | 2.1. Elaboração e planejamento da exposição. | X |  |  | X |  |  | Registros fotográficos, relatório técnico. |
|  | 2.2. Implementação e adequação do espaço (AquaRio) da exposição; |  | X |  |  | X |  | Registros fotográficos, relatório técnico. |
|  | 2.3. Operação da exposição. |  | X | X |  | X | X | Registros fotográficos, relatório técnico. |
| 3. Mobilizar a comunidade escolar local e universitária em prol da conservação dos ambientes coralíneos e envolver esse público alvo nas ações de conservação direta em recifes de coral, particularmente o cultivo para repovoamento e restauração recifal (Ação Estágio). | 3.1. Selecionar e treinar estagiários de nível médio e universitários para atuarem em parte das rotinas do Projeto, participando e colaborando na elaboração das tecnologias sociais a serem desenvolvidas. | X |  |  | X |  |  | Relatório técnico, termo de responsabilidade de estágio, Registros fotográficos |
| 4. – Preparar educadores da comunidade escolar pública dos Municípios de Armação de Búzios e Prado, através de Educação Ambiental Formal e Informal, a fim de incluir em suas disciplinas a temática da conservação recifal. Prover instrumentos didáticos para as escolas rurais Públicas do Município do Prado e para escolas públicas do município de Armação dos Búzios (Ação Educação para os Recifes). | 4.1. Realizar uma oficina de capacitação de 40 professores do ensino médio e fundamental de escolas públicas do Município do Prado para a atuação em educação ambiental em suas unidades, como difusores da informação sobre a relevância social dos recifes de coral e suas principais ameaças, bem como difundir as melhores práticas para a recuperação recifal. |  |  | X |  |  |  | Registros fotográficos, relatório técnico de atividades do treinamento , lista de presença dos professores e plano de aula do curso de capacitação e questionário de avaliação. |
|  | 4.2. Realizar uma oficina de capacitação de 40 professores do ensino médio e fundamental de escolas do Município de Armação dos Búzios para a atuação em educação ambiental em suas escolas, como difusores da informação sobre a relevância social dos recifes de coral, e as principais ameaças bem como os meios para a recuperação recifal. |  |  | X |  |  |  | Registros fotográficos, relatório técnico deatividades do treinamento, lista de presença dos professores e plano de aula do curso de capacitação e questionário de avaliação. |
|  | 4.3. Editar um livro infantil que descreva, de maneira didática, temas como sequestro de carbono, ecossistemas marinhos e carbono azul, recifes de corais e branqueamento. | X | X |  |  |  |  | Edição do livro infantil, livro (produto) e relatório técnico. |
| 5. Desenvolver e incentivar o monitoramento do ambiente recifal, no Município do Prado, Bahia e no Município de Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, no modelo de contribuição popular para a ciência/ação cidadã (Citzen Science) a fim de subsidiar tecnologias sociais (Ação Pesquisa Cidadã/“Guardiões dos Recifes/Reef Rangers”). | 5.1. Desenvolver pesquisas sobre resiliência recifal no Brasil, com ênfase no monitoramento das comunidades coralíneas locais e sua microbiota associada, por através de pesquisa e ciência cidadã. | X | X | X | X | X |  | Registros fotográficos, vídeo, relatório técnico. |
|  | 5.2. Criar de um portal unificado de relatos de eventos de branqueamento de corais no Brasil realizado pela comunidade nacional e internacional (turistas), através do site do projeto e do aplicativo de celular desenvolvido pelo projeto (“Guardiões dos Recifes” ou “Reef Rangers”); | X | X | X |  |  |  | Relatório técnico , aplicativo e site. |
|  | 5.3. Divulgar os resultados, através de comunicação científica, das pesquisas ao público em geral, com ênfase no público diretamente envolvido com os ambientes recifais trabalhados. |  |  |  | X | X | X | Artigos científicos, reuniões e congresso e formação de recursos humanos. |
| 6. Fomentar junto a comunidade usuária dos ambientes recifais o resgate dos saberes, o diálogo e a solução de conflitos ligados a temática recifal e territorial marinha, incluindo e fortalecendo lideranças bem como na troca de experiências entre diferentes comunidades e lideranças comunitárias. Além disso, esse objetivo também visa o investimento na priorização de minorias em países menos desenvolvidos, incluindo comunidades locais (Ação Empoderamento Comunitário). | 6.1. Realizar pesquisa para o resgate dos saberes tradicionais da população ligada a pesca nos ambientes recifais trabalhados nesta proposta. |  | X | X | X | X | X | Relatório de técnico. |
|  | 6.2 Fomentar a participação comunitária dos municípios trabalhados através de reuniões dos pescadores tradicionais com as lideranças nacionais da pesca para buscar soluções de conflitos. | X | X | X | X | X | X | Atas das reuniões, relatório técnico |
|  | 6.3. Apoiar as ações comunitárias das comunidades ligadas às Unidades de Conservação dos dois municípios trabalhados, desenvolvendo o empoderamento comunitário e fortalecendo a relação com os ambientes recifais. | X | X | X | X | X | X | Ata das reuniões e relatório técnico. |
| 7. Divulgar os resultados alcançados pelo Projeto Tanto Mar ao grande público, sensibilizando através de ação contínua de comunicação, com destaque para os usuários diretos dos recifes de coral (Ação Comunicação e Sensibilização). | 7.1. Participar de eventos comunitários promovendo a missão do Projeto Tanto Mar de conscientização da importância do ambiente recifal e suas ameaças. |  |  | X |  |  | X | Registros fotográficos e relatório técnico. |
|  | 7.2 Desenvolver canal de comunicação mutiplataforma, “Guardiões dos Corais”/ “Reefs Rangers”, com ênfase nas mídias sociais e a criação de um site e um aplicativo de celular, para divulgar os resultados e os dados gerados pelo Projeto, comunicar sobre as ameaças e importância dos recifes de corais e comunidades coralíneas e receber relatos da comunidade (Brasileiros e turistas) sobre eventos de branqueamento no país. | X | X |  |  |  |  | Relatório técnico, mídias sociais, aplicativo (produto). |
|  | 7.3. Produzir vídeos e imagens do ambiente recifal para divulgar para o grande público. | X | X | X | X | X |  | Registros fotográficos, vídeos, relatório técnico |
|  | 7.4. Divulgar o Projeto com a distribuição de brindes e produtos relacionados aos temas do projeto. | X | X | X | X | X | X | Registros fotográficos, relatório técnico, notas fiscais. |
|  | 7.5. Realizar o I Encontro Brasileiro de Resiliência e Refaunação de Recifes de Corais |  |  |  | x |  |  | Relatório técnico, divulgação nas mídias sociais, registros fotográficos |
| 8. Promover ações de conscientização sobre o lixo plástico marinho e das mudanças climáticas, contribuindo para a conscientização sobre o tema (Ação Poluição e Clima). | 8.1. Realizar ação de coleta de lixo plástico submarino no Município de Armação dos Búzios; |  |  | X |  |  | X | Registros fotográficos, divulgação em mídias sociais e relatório técnico. |
|  | 8.2. Sensibilizar a sociedade pelos meios previstos na ação Comunicação e Sensibilização, para a temática do lixo marinho e mudanças climáticas. | X | X | X | X | X | X | Registros fotográficos e relatório técnico. |
|  | 8.3. Realizar ação de sensibilização junto aos turistas que visitam o Município do Prado para a temática lixo marinho e mudanças climáticas. |  |  | X | X |  | X | Registros fotográficos, vídeos e relatório de atividades. |

Seção 5 – METODOLOGIA

A metodologia será descrita de acordo com os objetivos específicos propostos na seção 4. Serão relatados as referências teóricas de cada metodologia e seus respectivos métodos de trabalho.

Objetivo 1: Fazendas de Cultivo de Corais e Desenvolvimento de Probióticos Marinhos (Responsáveis: Profa. Raquel Peixoto e Dr. Gustavo Duarte)

A principal ação do projeto será iniciar uma fazenda de cultivo de corais comunitária nos Municípios de Armação dos Búzios (RJ) e Prado (BA). Não há ainda referencial metodológico publicado no Brasil para este tipo de iniciativa, portanto o Projeto pretende desenvolver as tecnologias necessárias para o cultivo de corais in situ, além de contar com a experiência do Dr. Gustavo Duarte que idealizou e participou de ações de implementações de fazendas de corais em ações de outros projetos. Para tal, será necessário mapear as áreas pretendidas para a instalação da fazenda, na região costeira dos municípios atendidos, para que seja definida a melhor metodologia de implementação. Atualmente no mundo, são usadas diferentes abordagens de cultivo, dependendo da espécie de coral cultivada ou características oceanográficas da área. Em regiões com maior hidrodinamismo, as estruturas para sustentação dos corais precisam ser mais rígidas e resistentes à ação de correntes e ondas. Em áreas mais calmas, algumas iniciativas vem fragmentando os corais e os mantendo suspensos por fios de nylon, o que incrementa sua taxa de crescimento e, consequentemente, a eficiência do cultivo.

Nas fazendas de corais, serão desenvolvidas biotecnologias inéditas para auxiliar na promoção do crescimento e no aumento da resistência dos corais cultivados à acidificação e aumento de temperatura dos oceanos. O nosso grupo vem obtendo resultados muito promissores com probióticos promotores de crescimento e de incremento de resistência de corais a mudanças climáticas, como pode ser visto em Peixoto e colaboradores (2017) e Rosado e colaboradores (submetido). Todo o processo de planejamento e implementação das fazendas de cultivo de corais será feito com a comunidade através de constante trocas de saberes e com intuito de formular tecnologias sociais que possam ser empregadas em outras regiões recifais da costa do Brasil. Há grande consenso científico que as mudanças climáticas e acidificação dos oceanos poderão elevar o nível do mar em até 53 cm [REFERENCIA] e reduzir drasticamente a biodiversidade coralínea nos próximos 30 anos [REFERENCIA]. Assim, é urgente a implementação de projetos que visem o desenvolvimento de tecnologias que sejam capazes de minimizar esses impactos e ajudar a preservar e recuperar áreas recifais (especialmente os que contam  com a participação comunitária no modelo de ciência cidadã), que incentivem o empoderamento das comunidades tradicionais ligadas aos recifes de coral e que trabalhem a educação ambiental de diversas maneiras. Tais procedimentos são fundamentais para que a sociedade possa enfrentar os desafios em decorrência das mudanças climáticas nas próximas décadas. Nosso país, apesar de ter uma grande biodiversidade de espécies e ambientes coralíneos e uma comunidade tradicional pesqueira e/ou indígena altamente dependente dos insumos oferecidos pelos recifes, ainda não possui projetos com tais vertentes e nem tecnologias de cultivo eficientes para que possamos contar com uma refaunação, caso seja necessário.

Neste contexto, o Projeto visa o desenvolvimento e manutenção de fazendas de corais na costa Brasileira, com a finalidade de garantir o cultivo e, se futuramente necessária, a reconstituição da fauna coralínea local, incluindo as espécies endêmicas. Além disso, visamos também o desenvolvimento de novas tecnologias, como a utilização de probióticos que serão testados em experimentos em mesocosmos, em conjunto com as tecnologias de cultivo de corais já existentes, auxiliando no processo de calcificação do esqueleto e fortalecimento da saúde dos corais. Com issom pretendemos avaliar a real contribuição da calcificação de corais para o “carbono azul” e se essa contribuição pode ser otimizada pelo uso de probióticos “promotores de crescimento de corais”. Esse desenvolvimento tecnológico pode, futuramente, beneficiar não apenas o estabelecimento e sucesso de fazendas de corais no Brasil, mas também no mundo. Por esse motivo, nosso grupo firmou parcerias com diversas iniciativas internacionais, a fim de fazer a troca de conhecimento, em duas vias, de recebimento de informações e protocolos para o melhor desenvolvimento de nossas fazendas. Assim, como legado, deixaremos nossa futura contribuição com as pesquisas de probióticos, com um esforço global, inovador e unido em prol desses ecossistemas que estão declinando em distribuição e abundância de forma alarmante. Todas essas ações serão desenvolvidas em conjunto com as comunidades locais e amplamente divulgadas nacional e internacionalmente.

Ação 1.1 – Mapeamento físico das áreas pretendidas, através de imagens de satélite e mapeamento 3D

[Metodologia resumida Cainho]

Ação 1.2 – Seleção (exceto Búzios) e licenciamento das áreas de implantação

O Projeto conta com a Coordenação Técnica de Raquel Silva Peixoto, que coordena o Projeto PROCORAIS, desenvolvido em pareceria com o CENPES/Petrobras (CENPES/PDISO/BIO-Biotecnologia, coordenadora no Cenpes Dra. Adriana Soriano), no Município de Armação dos Búzios, RJ. Para este projeto foi recriada uma pequena fazenda do coral Millepora alcicornis no núcleo João Fernandes do Parque dos Corais de Búzios, com a autorização das Secretarias de Meio Ambiente e Pesca de Búzios. Essa pequena fazenda foi fundamental para atender às necessidades do projeto, e atrai visitas de turistas guiados por operadoras de mergulho. A ideia é ampliar essa fazenda já existente, com uso e desenvolvimento de tecnologias de manejo que aumentem sua produtividade, com foco em refaunação. A fazenda realizada no projeto PROCORAIS foi idealizada pelo mesmo idealizador das fazendas propostas e descontinuadas pelo projeto Coral Vivo, Dr. Gustavo Duarte, porém, não conta com nenhuma estratégia de otimização de cultivo, além de não serem idealizadas para possível refaunação, como é o caso do projeto Tanto Mar.

Na região do Prado (BA), será realizado um levantamento das espécies do recife contemplado. Este levantamento será feito com o auxílio de estratégias de mapeamento das áreas pretendidas para conhecimento da geologia e características oceanográficas dos respectivos pontos aonde, posteriormente, será escolhida a melhor metodologia de fixação dos fragmentos de corais. Além disso, serão realizados mergulhos para complementar a análise territorial, através da identificação das espécies, marcação territorial das fazendas e coleta de materiais para as respectivas análises de parâmetros fisíco-quimicos da água, como salinidade, pH e temperatura.

Para ambas as regiões, será requisitado licenciamento aos orgãos competentes, principalmente ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e Secretarias Municipais de Meio Ambiente. Para a região de Búzios já possuímos a autorização concedida pelas Secretarias de Meio Ambiente e Pesca. Também possuímos licença do SISGEN para estudos relacionados ao acesso ao patrimônio genético associado aos corais de ambas as regiões (registro número A620FE5).

Ação 1.3 – Instalação das estruturas de cultivo in situ

Diversas inciativas relacionadas à refaunação de corais e implementação de cultivo desses organismos in situ vem sendo tomadas ao redor do mundo. Dentre essas iniciativas destacamos as lideradas por agências governamentais, como NOAA (US National Oceanic Atmosferic Adminstration – Administração Nacional Ocêanica e Atmosférica dos Estados Unidos) e AIMS (Australian Institute of Marine Sciences), e não governamentais, como Coral Restoration Foundation (Fundação de refaunação de corais), The Nature Conservancy (Conservação da Natureza) que lidera a rede Reef Resilience Network (Rede de Resiliência de Recifes), Global Coral Reef Alliance (Aliança Global de Recifes de Coral) e diversas Universidades que, em conjunto tomaram iniciativas para realizar a refaunação de  milhares de corais nos recifes. Na contra-mão desses esforços, o Brasil não conta com iniciativas focadas no estabelecimento de fazendas de corais para refaunação, e, tampouco, com o aprimoramento e adaptação das estratégias para esse cultivo em águas Brasileiras. O processo de implementação depende do ambiente e das características do recife, e diferentes metodologias podem ser utilizadas dependendo das condições ambientais. No Brasil, não houve o registro de perdas significativas das espécies de corais no último evento massivo de branqueamento, ocorrido em 2016. Entretanto, além de não haver atualmente um plano de monitoramento de âmbito nacional desses eventos de branqueamento, de forma que se possa compilar e trocar relatos de diferentes regiões, e considerando as previsões de que esses eventos passem a ocorrer de maneira mais agressiva e regular, não há como prevermos o impacto que eles podem causar aos nossos corais. Por esse motivo, é urgente que medidas preventivas sejam criadas para que possamos ser aptos a realizar cultivo eficiente de corais na costa Brasileira, e que essas metodologias sejam estabelecidas e estudadas, para que possam ser selecionadas estratégias específicas para nossas condições ambientais. Além disso é importante avaliar estratégias capazes de conferir resiliência ou resistência a corais Brasileiros e o mecanismo responsável por isso.

A partir do mapeamento físico e das principais características oceanográficas das áreas pretendidas, será possível identificar o local que melhor abrigará a fazenda. Existem muitas metodologias que podem ser utilizadas para o cultivo de corais que serão utilizados para futura refaunação do ambiente coralíneo.  A maioria das metodologias de cultivo dos fragmentos de corais baseia-se na  técnica de “jardinagem de corais” (Rinkevich, et al, 2004), que é o processo de fixação de corais (chamado também de transplante) que utiliza um substrato para a fixação dos fragmentos obtidos através de colônias-mãe em uma pequena distância dos recifes (alternativamente poderão ser fixados no próprio recife). Além desta, outras técnicas já foram utilizadas com sucesso em outras partes do mundo. Nedimeyer e colaboradores (2011), por exemplo, empregaram uma metodologia desenvolvida pelo Coral Reef Foundation, na Flórida. Essa metodologia consiste no uso de uma estrutura feita de PVC (Coral Tree Nursery), que se assemelha ao formato de uma árvore. Esta fazenda é amarrada ao fundo do oceano e permanece na vertical com o auxílio de um flutuador e ancoragem. Os fragmentos de coral são pendurados nos galhos da árvore de PVC por meio de linha de monofilamento de nylon. Uma outra alternativa já descrita utiliza cimento e pedras calcárias próximos ao recife para construir a base do aparato (fazenda), e nele, realizar a fixação dos corais (Wapnick & McCarthy, 2006). Esses substratos podem ser estruturas sustentáveis elaboradas por empresas que visam o desenvolvimento responsável do ambiente marinho. A escolha da melhor metodologia, dependerá dos resultados levantados no estudo preliminar e levantamento  do mapeamento oceonográfico em 3D que será realizado em conjunto com o Departamento de Geoquímica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Independente da técnica escolhida, nós nos propomos a prouzir e replantar 500 mudas (fragmentos) de corais na Região de Prado (BA) de variadas espécies de coral nativas. Já na região de Armação dos Búzios (RJ) serão produzidas 400 mudas (fragmentos) do coral Millepora alcicornis, a partir de fragmentos já naturalmente fragmentados da colônia mãe e recolhidos do fundo (que provavelmente não iriam resistir se permanecessem nessas condições). Com essas ações, a fazenda de Búzios será ampliada e adaptada para que seja capaz de atender ações de maior produtividade e refaunação, e uma nova fazenda será estabelecida no município do Prado – BA, próximo ao Banco dos Abrolhos.

A metodologia definida na Meta 1 será desenvolvida através de mergulho autônomo. Os corais serão recolhidos junto às colônias já naturalmente fragmentadas, e colados na base de fixação escolhida conforme a Meta 1. Nesta meta, será necessária a obtenção de equipamentos de mergulho para os mergulhadores profissionais, pesquisadores e alguns membros da comunidade. A quantidade de pessoas que serão envolvidas nesta meta será de 09 participantes na região de Prado (BA), incluindo a equipe de apoio que ficará em um barco (3 participantes) e 06 participantes realizando mergulho para a construção da fazenda. Na região de Búzios, nesta ação serão envolvidos 04 mergulhadores e 02 participantes da equipe no barco.

Ação 1.4 - Desenvolvimento de tecnologia social para o cultivo de corais in situ. Treinamento da população sobre o cultivo, monitoramento do crescimento e avaliação da saúde dos corais.

A ação de cultivo de corais in situ será desenvolvida com a comunidade, de forma que haja transferência de saberes entre as comunidades acadêmica, local e tradicional ligadas à pesca, para que se dê autonomia às comunidades no desenvolvimento de ações comunitárias de cultivo de corais in situ. As metodologias serão desenvolvidas e aprimoradas em reuniões com a comunidade ligada ao mergulho e à caça submarina, que já tem afinidade com o ambiente e a capacidade técnica de manter e ampliar as iniciativas de cultivo de coral e restauração recifal iniciadas pelo Projeto Tanto Mar.

Ação 1.5 - Desenvolvimento de pesquisa com probióticos calcificadores promotores de crescimento em corais e avaliação do sequestro de carbono por corais Brasileiros, com e sem probióticos;

Esta estratégia é considerada revolucionária no ambiente recifal. Vale ressaltar que nosso grupo de estudo é pioneiro no assunto e possui alguns estudo, com êxito, sobre aplicação de consórcios microbianos com ações benéficas como em ambientes marinhos contaminados por petróleo (Santos, et al 2015). Além disso, um dos últimos artigos publicados por nosso grupo (Peixoto et al, 2017) indica a utilização de probióticos como estratégia de melhoramento da resistência do coral perante à agentes capazes de causar branqueamento/doença em corais.

A refaunação poderá futuramente ter o auxílio de pesquisas tecnológicas utilizando consórcio microbiano com potencial probiótico. Este consórcio poderá proporcionar vantagem em diversas características como: no desenvolvimento da calcificação fornecendo um crescimento rápido; na remoção de espécies reativas de oxigênio (ROS); na utilização devida de nutrientes; entre outras características benéficas. Durante o projeto Tanto Mar, esta estratégia será testada no mesocosmo construído pelo nosso grupo no AquaRio para a validação da estratégia. O processo tem início com coleta fragmentos de corais (em ambas as localidades trabalhadas) que serão transportados em recipiente estéril e com temperatura controlada para o Laboratório de Ecologia Microbiana Molecular (LEMM) – UFRJ para a realização do processamento para o desenvolvimento do consórcio microbiano. No laboratório, os corais serão macerados e uma alíquota deste macerado será plaqueada em meios de cultura específicos como o Luria Bertani LB (Schleif& Wensink1981) acrescido de 3% NaCl e o Marine Ágar Zobell (HIMEDIA). Este plaqueamento será realizado até obter-se culturas de bactérias puras. Após a obtenção dos microrganismos isolados, serão realizados testes que poderão selecionar os microrganismos com características potencialmente benéficas aos corais.  O primeiro a ser realizado será o teste de substâncias antimicrobianas contra patógenos conhecidos e descritos na literatura (organismos modelo). A técnica será realizada conforme descrita por Giambiagi-deMarval e colaboradores (1990). Por esta técnica será possível observar através de halos de  inibição, o potencial  dos isolados na produção de antimicrobianos contra os patógenos-modelo.  Outro teste será a quantificação da enzima catalase, responsável por diminuir a quantidade de espécies reativas de oxigênio em situações de estresse. Este teste será realizado de acordo com Peresi e colaboradores (2006), e será analisado através do aparecimento de bolhas no meio (formação de oxigênio gasoso). Antes da execução do terceiro teste será necessário realizar a extração do DNA dos isolados, seguindo o protocolo do kit “Wizard Genomic DNA extraction Kit” (Promega). Em seguida, será realizada a avaliação da presença de genes relacionados a fixação de nitrogênio, desnitrificação e genes de degradação de dimetilsulfoniopropionato (DMSP). A presença/ausência dos genes será verificada através  do método de reação em cadeia da polimerase (PCR), aonde serão utilizados iniciadores para amplificação do gene específico. Além disso, um ponto essencial neste projeto, é a presença de características que possam ser responsáveis por aumentar a taxa de calcificação dos corais. Esses testes serão baseados em mecanismos já descritos em outros organismos calcificadores, como ostras. Os isolados que se mostraram positivos nos testes para potenciais características benéficas, serão submetidos a sequenciamento, para posterior identificação da espécie. Para isso, é necessário realizar a PCR do produto de extração do DNA com iniciadores universais para o gene do RNAr 16S. A reação de sequenciamento será realizada pela empresa Macrogen, Coreia do Sul. As sequências obtidas serão comparadas com todas as sequências de DNA depositadas em bancos de dados (ALEJANDRO et al., 2001). Os isolados que apresentaram sequência com mais de 99% de similaridade com aquelas depositadas no Genbank serão considerados como pertencentes à mesma espécie e os inferiores serão consideradas filogeneticamente próximos à espécie indicada. A seleção final dos organismos será realizada com base em descrições prévias na literatura, e o consórcio desenvolvido será testado e validado em sistema de mesocosmo montado no Instituto Museu do Aquário Marinho do Rio de Janeiro (AquaRio).

Objetivo 2. AquaRio (Responsáveis: Profs. Raquel Peixoto, Marcelo Vianna, Fabio Araújo e Dr. Gustavo Duarte)

Ação 2.1– Elaboração e planejamento da exposição

O AquaRio recebe cerca de 900.000 visitantes por ano, e as duas exposições temporárias estão previstas para acontecer durante 4 meses cada. Dessa maneira esperamos aumentar o alcance das ações de educação ambiental e ampliar o número e a representatividade do público atingido de forma significativa. Pretendemos divulgar, junto ao público alvo do AquaRio, as ameaças e serviços ambientais relacionados aos recifes de coral. Para tal, será planejada uma exposição interativa, usando recursos audio-visuais, com conteúdo sobre a importância dos recifes de corais na costa brasileira, as espécies endêmicas e suas respectivas localidades, bem como o que ocorre durante um evento de branqueamento e como isso pode afetar a comunidade coralínea.

Primeiramente o público receberá orientações sobre a importância dos recifes de corais e as espécies endêmicas Brasileiras através de atividades interativas, apresentações e brincadeiras propostas pelos monitores. Durante as apresentações, organizadas em horários específicos ao longo do dia, os educadores explicarão os fatores que causam estresse no ambiente recifal.  Nesta ação interativa, os monitores farão experimentos simples e didáticos com as crianças, utilizando recursos conhecidos como suco de limão, vinagre, CO2 produzido pela respiração (com a crianças fazendo bolhas em um líquido), e outros materiais comuns no dia a dia para explicar o que é ácido, base e como ocorre a acidificação dos oceanos. Alguns participantes voluntários nas brincadeiras receberão brindes do projeto. Além das explicações e interações, o telespectador poderá assistir vídeos mostrando o momento que ocorre o evento de branqueamento e como o ambiente coralíneo se modificou depois desse evento. Em seguida, medidas de iniciativas serão orientadas para preservar os recifes de corais.

Nesta exposição serão utilizados folhetos explicativos e acompanhamento pela equipe de educação ambiental do AquaRio, que receberão treinamento da equipe técnica do projeto para incorporar os conceitos desenvolvidos pelo Projeto Tanto MAR. Também serão distribuídos alguns brindes para os participantes que participarem de brincadeiras e atividades interativas propostas pelos monitores.

Ação 2.2 – Implementação e adequação do espaço (AquaRio) da exposição;

A exposição estará localizada dentro do trajeto expositivo para que os visitantes do AquaRio passem obrigatoriamente pela exposição durante o circuito normal de atividades.

Ação 2.3 – Operação da exposição:

A exposição contará com a participação de 4 monitores, 2 estagiários, 2 alunos de mestrado e 4 biólogos da equipe Tanto Mar. Esses profissionais irão preparar e conduzir todas as atividades da exposição, e se revezarão se acordo com as demandas e com a disponibilidade de cada um ao longo das semanas e finais de semana.

Objetivo 3. Estágio (Responsáveis Profs. Henrique Santos e Flavia Lima do Carmo)

Essa ação será realizada com estudantes universitários e escolas das regiões contempladas. Serão aceitas inscrições de estudantes de todos os cursos (no caso de universidades) e de todos os anos do ensino médio (no caso de escolas), sendo requerida prévia autorização dos responsáveis legais quando menores de 18 anos em ambos os casos. A ideia principal dessa ação é, não simplesmente capacitar esses estagiários, mas também incentivar o engajamento de jovens e adolescentes em causas socio-ambientais, contribuindo para uma geração futura mais ativa e bem preparada para enfrentar os problemas crescentes a que nosso planeta está constantemente exposto.

Ação 3.1  – Selecionar e treinar estagiários de nível médio e universitários para atuarem em parte das rotinas do Projeto, participando e colaborando na elaboração das tecnologias sociais a serem desenvolvidas.

As vagas de estágio serão abertas e divulgadas nos quadros públicos das instituições de ensino e através de site/mídias sociais do projeto. Serão ofertadas 16 vagas de estágios com duração de 60 dias. A cada semestre teremos 2 vagas para cada região (Prado e Búzios), 1 para nível médio e 1 para nível universitário, totalizando em 8 vagas por região/ano.  A seleção dos estagiários será realizada presencialmente por, pelo menos, um membro de nossa equipe, que avaliará: 1) o nível de interesse do estudante; 2) o possível impacto do treinamento na carreira do aluno; 3) sua desenvoltura durante a entrevista. Será dada preferência para universitários que sejam membros (ou intimamente relacionados) das comunidades tradicionais locais, especialmente das comunidades indígenas e/ou pesqueiras.

Após a aprovação, os selecionados receberão uma capacitação teórica sobre os objetivos do projeto Tanto Mar e as principais características do ambiente recifal e suas ameaças. Numa próxima etapa, os estagiários irão acompanhar os profissionais de sua respectiva área de interesse. Aos que participarem das atividades de cultivo de fragmentos de corais e da atividade ciência cidadã, será oferecido também um treinamento prático, para a realização das atividades in situ junto à equipe (além do treinamento teórico obrigatório).

Para a realização do trabalho, os estagiários receberão uniformes (camisas e bonés do projeto) e serão contemplados com uma bolsa de estágio para auxiliar a custear alimentação e transporte dos mesmos.  Ao final do estágio, os alunos deverão apresentar um relatório de atividades, assim como realizar uma apresentação oral de 30 minutos sobre a experiência obtida no projeto. Uma vez que todas as etapas do estágio sejam cumpridas, os estudantes receberão, então, seu certificado de conclusão. Essa ação será liderada pelo Prof. Henrique Fragoso (NUPEM/UFRJ).

Objetivo 4. Educação (Responsáveis Profs Fabio Araújo e Marcelo Vianna)

Em nosso país, a carreira de professor é especialmente conhecida por ser desvalorizada e não oferecer as mínimas condições de trabalho à esses profissionais. Além de enfrentarem dificuldades diárias por receberem remuneração não satisfatória e, muitas vezes, atraso ou não pagamento de salário, nossos verdadeiros “heróis” sofrem também com a falta de aprimoramento e reciclagem. Isso se dá, principalmente, pelo pouco incentivo do governo à criação e oferta de cursos de capacitação gratuitos, o que torna essa realidade muito distante, uma vez que os mesmos não possuem condições financeiras de arcar com os custos. A formação continuada de professores (capacitação constante) é indispensável para se manter a reciclagem desses profissionais e sua capacidade em manter o interesse dos alunos em aprender, além de ser a única maneira de se trazer para a sala de aula temas atuais e essenciais para a educação de nossas crianças e adolescentes.

Temas inspiradores e vitais, como os ligados à educação ambiental, podem (e devem) ser passados aos estudantes de maneira leve e eficiente, sendo possível trabalhá-los de forma multidisciplinar. Para isso, é necessário que uma equipe de especialistas (equipe altamente capacitada na área) consiga treinar educadores para que eles possam entender a fundo certos conhecimentos científicos e acadêmicos e saibam como transmitir isso em sala de aula de forma divertida e criativa. Desta forma, esta ação, será responsável por incentivar a capacitação de professores, de todas as áreas, interessados em aprimorar seu conhecimento no tema “Carbono Azul e Recifes de Corais: o que são, e como preservá-los”. Isso terá impacto direto na educação de crianças e adolescentes das escolas com professores participantes, bem como impacto indireto nas outras escolas das regiões e nas comunidades locais.

Ação 4.1 - Realizar uma oficina de  capacitação de 40 professores do ensino médio e fundamental de escolas públicas do Município do Prado para a atuação em educação ambiental em suas unidades, como difusores da informação sobre a relevância social e ambiental das reservas de carbono azul, ações que podemos fazer para reduzir as emissões de carbono, os ecossistemas marinhos ameaçados, os recifes de coral como “canários do mar” e suas principais ameaças, bem como difundir as melhores práticas para a recuperação recifal.

Os professores serão selecionados pelas escolas da região e o número de participantes enviados por cada escola será proporcional ao número de estudantes que cada uma delas possui. A divulgação do projeto será realizada através da divulgação por mídia social, presencialmente por membros da comunidade local e de nosso grupo e através da comunicação à Secretaria de Educação local.

O curso de capacitação será realizado na Escola Municipal Santa Rita de Cássia, e terá carga horária de 24 horas. Será um curso teório-prático, dividido em 3 dias seguidos, nos quais os professores e os pesquisadores ficarão alojados na própria escola nesse período (imersão e interação entre educadores e especialistas). Para que isso seja possível, o projeto Tanto Mar irá prover à escola, roupas de cama e banho e colchões, deixando a instituição apta a realizar futuros eventos no local. Além disso, a escola possui infra-estrutura de cozinha e refeitório, aonde realizaremos as refeições durante o período de capacitação, momento que será organizado de modo a fomentar a máxima interação entre pesquisadores-professores.

Para este curso será utilizado material didático desenvolvido e doado por nossa equipe (cada professor receberá uma apostila didática e um kit escolar com a marca do projeto e Patrocinador), além do material didático a ser utilizado pelos professores em sala de aula, que será altamente resistente e duradouro para seu máximo aproveitamento. Para auxiliar na didática do curso, será utilizado data show para a exposição das apresentações realizadas durante o curso. Todas as despesas de alimentação e deslocamento dos professores serão pagas pelo projeto, além disso, todos os participantes receberão camisetas identificando a ação do Projeto com o logo do projeto.

Serão convidadas lideranças da pesca nacional para debater os principais desafios da pesca e da sustentabilidade da pesca bem como debater legislação

Ação 4.2  – Realizar uma oficina de capacitação de 40 professores do ensino médio e fundamental de escolas do Município de Armação dos Búzios para a atuação em educação ambiental em suas escolas, como difusores da informação no mesmo tema realizado na meta 1.

Da mesma maneira que em Prado, os professores serão selecionados pelas escolas da região e o número de participantes enviados por cada escola será proporcional ao número de estudantes que cada uma delas possui. A divulgação do projeto será realizada através da divulgação por mídia social, presencialmente por membros da comunidade local e de nosso grupo e através da comunicação à Secretaria Municipal de Educação, Ciências, Tecnologia e Esportes de Armação dos Búzios- RJ (carta de apoio anexada no projeto).

O curso de capacitação será realizado em alguma escola sugerida Secretaria Municipal de Educação e seguirá o mesmo cronograma, carga horária e roteiros de atividades do curso realizado em Prado. Da mesma maneira, utilizaremos datashow para as apresentações orais, e doaremos o material didático utilizado durante o curso e a ser utilizado pelos professores em sala de aula. Todos os professores receberão camisas identificando  ação com o logo do projeto. Os custos da alimentação também será paga pelo projeto, no entanto, ainda teremos que decidir se isso será realizado na escola a sediar o evento ou em algum refeitório externo.

Ação 4.3 – Editar um livro infantil que descreva, de maneira didática, temas como sequestro de carbono e carbono azul, ecossistemas marinhos, ameaças, recifes de corais como “canários do mar” e sua importância e o processo de branqueamento. Esse livro será elaborado com a colaboração do Professor Fabio Vieria, autor do livro “Praia Limpa é a Minha Praia”. A ideia é abordar o tema de maneira divertida e didática, estimulando a ciência cidadã (divulgando o site e o aplicativo do projeto) e a conservação dos recursos marinhos.

Objetivo 5. Pesquisa Cidadã/“Guardiões dos Recifes/Reef Rangers” Responsáveis Prof. Raquel Peixoto e Dr. Gustavo Duarte

Ação 5.1 – Desenvolver pesquisas sobre resiliência recifal no Brasil, com ênfase no monitoramento das comunidades coralíneas locais e sua microbiota associada, através de pesquisa e ciência cidadã.

Essa ação será realizada pelos pesquisadores participantes e colaboradores do projeto e serão feitas comparações com dados observados na literatura e obtidas pelos colaboradores internacionais. Serão monitoradas as espécies de corais obtidas nas duas localidades e o monitoramento nesse caso será realizado a cada 3 meses, através de mergulho, filmagem e fotos. Além disso, será realizada a coleta de algumas das espécies de corais mais abundantes para a avaliação da microbiota associada e avaliação e alterações desses organismos e suas microbiotas ao longo do tempo. Serão também avaliados parâmetros ambientais (temperatura, nutrientes, salinidade, pH, etc) para que possam ser correlacionados com os resultados obtidos.

Ação 5.2 – Criar um portal unificado de relatos de eventos de branqueamento de corais no Brasil realizado pela comunidade nacional e internacional (turistas), através do site do projeto e do aplicativo de celular desenvolvido pelo projeto (“Guardiões dos Corais” ou “Reef Rangers”).

Nesse caso, a comunidade será orientada sobre como identificar o branqueamento de corais e será estimulada, como um todo, a realizar a documentação e divulgação, através de nosso site e aplicativo, de eventos de branqueamento na costa Brasileira. Operadoras de mergulho em regiões com corais receberão informações e posters/banners divulgando a ação e informando como identificar e documentar os eventos de branqueamento para que o alcance da ação seja otimizada e amplificada;

Ação 5.3 – Divulgar os resultados, através de comunicação científica, das pesquisas ao público em geral, com ênfase no público diretamente envolvido com os ambientes recifais trabalhados.

A divulgação dos resultados do projeto ao público em geral será realizado através do website, a qual mostrará a atuação do Tanto Mar e seus respetivos resultados. Além disso para o público que diretamente envolvido com os ambientes recifais trabalhados para o público envolvido com os ambientes recifais trabalhados será realizado produzido um folheto informativo sobre o ambiente marinho da região e os resultados da atuação do Tanto Mar .Além disso, para a comunidade cientìfica será divulgado atráves de artigos científicos de cunho nacional e internacional, congressos e Workshops.

Objetivo 6. Empoderamento comunitário Responsáveis Dr. Gustavo Duarte e Prof. Henrique Santos

A conservação dos ambientes recifais é estritamente dependente da boa gestão dos recursos pesqueiros. Entretanto o sucesso na eficiência das medidas de manejo depende em grande parte da colaboração das comunidades pesqueiras que exploram esses recursos. Visto que para uma gestão bem sucedida, este processo deve fomentar a participação ativa dos múltiplos atores sociais envolvidos na exploração deste recurso. Contudo o processo histórico de marginalização dos pescadores tradicionais associado a queda na autoestima dessas comunidades tem dificultado agregar esses atores ao processo de gestão.

As rápidas mudanças sociais e os processos de aculturação econômica e cultural afetam fortemente o conhecimento tradicional sobre o uso dos recursos naturais destas comunidades. Uma estratégia para trazer de volta essas comunidades tradicionais, como membros colaborativos das iniciativas de conservação, é por meio do resgate da autoestima. No caso desse estudo esse resgate se dará pela valorização e difusão do conhecimento empírico, que tem se perdido em consequência da cultura oral e da desvalorização dos saberes tradicionais. O conhecimento acumulado pelas comunidades tradicionais, através da sua estreita relação com a natureza, resultado de gerações de experiências acumuladas, práticas e troca de informação, pode fornecer contribuições relevantes para a conservação da diversidade biológica, além de ser um importante processo de preservação histórica e resgate cultural destes povos. Como o conhecimento tradicional é mantido, principalmente, através da experimentação, se o objetivo é preservar este conjunto de experiências, deve-se trabalhar, sobretudo, para conservar os modos de vida dos quais elas surgem e desenvolvem-se. Tendo em vista esta necessidade, o Projeto Tanto Mar visa resgatar e valorizar o conhecimento tradicional à respeito da pesca e culinária de frutos do mar de comunidades pesqueiras no litoral do Extremo Sul da Bahia, Município do Prado, onde está localizada a mais importante reserva de uso sustentável (RESEX) em ambiente recifal do Brasil - a RESEX de Corumbau.

Ação 6.1 – Realizar pesquisa para o resgate dos saberes tradicionais da população ligada a pesca nos ambientes recifais trabalhados nesta proposta.

O trabalho será realizado no municípios do Prado, situada na chamada "Região dos Abrolhoso", a região considerada patrimônio da humanidade pela UNESCO, é um dos principais roteiros turísticos do Estado da Bahia (SILVA et al, 2001). Nesta região está localizado a RESEX do Corumbau, além de outras unidades de conservação que reúnem uma das maiores biodiversidades de ambientes coralíneos do Brasil.

O objetivo geral do presente estudo é, através de uma perspectiva antropológica descritiva, caracterizar e registrar o conhecimento tradicional relacionado às formas de pescar e culinária de populações tradicionais do sul da Bahia. Deste modo, a partir deste resgate busca-se a preservação da identidade cultural destas populações tradicionais através da valorização da culinária e petrechos/artes de pesca tradicionais. Além da preservação histórica e resgate cultural destas comunidades, estudos como este possibilitam a emergência de saberes e técnicas tradicionais que complementam o conhecimento científico, contribuindo tanto para o uso sustentável dos recursos naturais locais, quanto no provimento de conhecimentos que podem ser úteis na construção de determinado plano de manejo ou na gestão participativa em uma Unidade de Conservação. A metodologia utilizada para obtenção de dados para o trabalho será a etnografia clássica, onde a descrição do modo de vida destes povos tradicionais será realizada por meio de observações diretas, entrevistas semi-estruturadas e conversas informais, com registros em vídeo, som e fotografia. Em paralelo os equipamentos e faunas de pesca tradicionais serão descritos e devidamente registrados. Assim como os pratos típicos da culinária pesqueira dessas comunidades. O método de abordagem adotado para as entrevistas será a busca pelas pessoas mais velhas da comunidade e suas lideranças, tendo em vista que estes são considerados os detentores de maior conhecimento dentro da comunidade. Há possibilidade da realização de um evento gastronômico e/ou de exposição fotográfica e de equipamentos para divulgação dos resultados obtidos. Para a obtenção de dados serão realizadas excursões bimestrais ou trimestrais às comunidades em questão, com permanência de aproximadamente cinco dias na região. Os resultados poderão ser futuramente organizados em um livro ilustrado com os saberes tradicionais resgatados por esta iniciativa.

Ação 6.2 – Fomentar a participação comunitária dos municípios trabalhados através de reuniões dos pescadores tradicionais com as lideranças nacionais da pesca para buscar soluções de conflitos.

Para esta meta, o projeto Tanto Mar tem o intuito de promover e organizar em ambas as regiões (BA e RJ) reuniões dos pescadores tradicionais com lideranças nacionais da pesca, particularmente com os membros da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas Costeiras e Marinhas (CONFREM) e de membros do Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP). Podemos destacar como temáticas prioritárias  a sustentabilidade da pesca artesanal, o impacto das mudanças climáticas na pesca e conservação recifal e a divulgação de políticas públicas para os recifes.

Em cada reunião, teremos um representante líderes tanto do projeto Tanto Mar (pesquisador específico da área que será discutida em cada reunião), dos pescadores locais (para falar de legislação e políticas para a pesca do ponto de vista dos pescadores tradicionais) do ICMBio. Serão realizados 6 reuniões (3 por ano) e após este evento relatório e ata de reunião será enviado ao ICMBio como contribuição.

Ação 6.3 – Apoiar as ações comunitárias das comunidades ligadas às Unidades de Conservação dos dois municípios trabalhados, desenvolvendo o empoderamento comunitário e fortalecendo a relação com os ambientes recifais.

Os eventos tradicionais comunitários, como festas de padroeiro da comunidade entre outras, são momentos importantes para a comunicação com a sociedade usuária dos recifes de coral. O Projeto Tanto Mar apoiará estas iniciativas comunitárias e preparará ações interativas com distribuição de brindes e banners nos eventos para divulgar os objetivos do projeto e sensibilizar a população local, já agremiada nos eventos comuntários. Será apoiado 1 evento por ano em cada região (Prado e Búzios).

Objetivo 7. Comunicação e Sensibilização (Responsáveis: Profs. Raquel Peixoto, Marcelo Vianna, Fábio Araújo, Henrique Santos, Flavia Lima do Carmo e Dr. Gustavo Duarte)

Ação 7.1 – Participar de eventos comunitários promovendo a missão do Projeto Tanto Mar de conscientização da importância do ambiente recifal e suas ameaças.

A participação em eventos tradicionais comunitários, poderá ser realizado através do apoio a inserção da cultura da comunidade como stand de gastronomia tradicional local (Búzios e Prado) ou exposição da cultura indígena (Prado). Além disso, o projeto poderá apoiar o evento diretamente através da doação de brindes, como camisas oficiais do evento. Vale ressaltar que estas virão especificadas o apoio do projeto Tanto Mar e da Petrobras.

Ação 7.2 – Desenvolver canal de comunicação mutiplataforma, com ênfase nas mídias sociais, para divulgar os resultados e os dados gerados pelo Projeto, bem como comunicar sobre as ameaças e importância dos recifes de corais e comunidades coralíneas.

Será desenvolvido um site a qual terá como conteúdo principal as regiões recifais de Prado (BA) e Armação dos Búzios (RJ). Neste site será possível encontrar, dados referenciais aos recifes de corais, através do mapeamento geográfico. Além disso terá uma sessão sobre a importância dos recifes de corais e o grande papel das espécies de corais para o ambiente marinho e para a sociedade. Será criado neste site uma plataforma nacional unificada para identificação e documentação de eventos de branqueamento e de doenças de corais no Brasil, através da ciência cidadã, a qual as pessoas possam enviar seus relatos e registros e assim, todos possam acompanhar o desenvolvimento deste evento. Além disso, neste site será exposto tamb´me as reuniões realizadas entre os pescadores tradicionais e os orgãos competentes CONFREM e MPP e os respectivos resultados. Além do site será criado um aplicativo para ajudar no registro dos relatos sobre o evento de branqueamento. Outros canais de comunicação social tais como, Facebook, Instagram e Twitter serão utilizados como forma de manter a comunidade parceiramente ativa.

Ação 7.3 – Produzir vídeos e imagens do ambiente recifal para divulgar para o grande público.

O método a ser utilizado para o processo de divulgação do projeto e da integração da comunidade com a pesquisa e o ambiente marinho será através de vídeos que poderá ser divulgado no âmbito nacional e internacional. Nestes vídeos serão mostrado; (a), os recifes Brasileiros; (b), seu grau de resiliência; (c), a montagem das fazendas das corais em Prado e Búzios e monitoramento de recifes; com a participação direta de pesquisadores, mergulhadores profissionais e membros da comunidade local, (d), as pesquisas com probióticos marinhos que irão auxiliar na calcificação do esqueleto dos corais e fortalecer o crescimento; (e), atividades educacionais in loco em ambas regiões, acompanhando o desenvolvimento de conscientização e aprendizagem da comunidade nas escolas de ensino público; (f), o trabalho colaborativo e solidário, em rede, mostrando a interação com os grupos colaboradores desse projeto, de várias partes do mundo, e a troca de conhecimento entre nosso grupo e a comunidade científica e envolvida na restauração de corais ao redor do mundo (Maldivas, Palau, Curaçao, Grande Barreira de Corais, etc). Serão relatados também em vídeo a conscientização dos turistas em relação a preservação do ambiente marinho. Na região de Prado, será realizado entrevistas com alguns membros da comunidade, indígena que irão mostrarão a importância dos recifes de corais para a comunidade. Serão mostrados também as campanhas de limpeza das praias e os resultados da integralização sócio-ambiental, mostrando o desenvolvimento das fazendas dos corais e a preservação do ambiente marinho. Esses vídeos serão gerados e divulgados ao longo do projeto e poderão, futuramente, caso haja interesse da Petrobras e de alguma produtora, em parceria, compor um documentário relatando todas essas ações inovadoras e totalmente inéditas no Brasil, muito mais voltadas a ações de restauração e desenvolvimento de tecnologia pioneira e local, combinadas a técnicas bem descritas na literatura, e resgate de conhecimento tradicional, do que qualquer outra iniciativa Brasileira em vigor.

Ação 7.4 – Divulgar o Projeto com a distribuição de brindes e produtos relacionados aos temas do projeto.

Para a divulgação do projeto serão realizados a confecção de diversos brindes, como 1) Camisas (para todos os membros participantes, alguns membros da comunidade) – 1000 unidades; 2) Kit escolar sustentável para as crianças das escolas contempladas (1 caderno, 1 lápis, 1 borracha e 1 caneta) 500 unidades; 3) Canecas (para incentivar a não utilização de copos plásticos)- 500 unidades; 4) Garrafas térmicas (para incentivar a não utilização de copos plásticos) - 300 unidades; 5) Chaveiros (forma de divulgação do projeto) - 1000 unidades; 6)Pendrivers - 200 unidades; 6) Livreto com a tábua de mares (será de grande utilidade para os pescadores) - 200 unidades; 7) Laternas (Para os pescadores locais)- 300 unidades; 8) Camisas com proteção contra os raios ultra violetas (UV) (será distribuídos para adultos e crianças) -  400 unidades; 9) Bonés - 500 unidades; 10) Adesivos- 2000 unidades; 11) Lençol (Será doado como brindes para a Escola Municipal Santa Rita de Cássia- BA para atender a demanda de alojamento durante as reuniões) – 40 unidades; 12) Travesseiro (Será doado como brindes para a Escola Municipal Santa Rita de Cássia- BA para atender a demanda de alojamento durante as reuniões) – 40 unidades; 13) Cobertores (Será doado como brindes para a Escola Municipal Santa Rita de Cássia- BA para atender a demanda de alojamento durante as reuniões)– 40 unidades; 14) Toalhas para banho (Será doado como brindes para a Escola Municipal Santa Rita de Cássia- BA para atender a demanda de alojamento durante as reuniões)– 40 unidades ; 15) Bolsas de pano (iremos trabalhar na questão da conscientização de utilizar a bolsa de pano substituindo as bolsas plásticas) – 200 unidades; 17) Bloco de notas – 1000 unidades; 18) Toalhas de praia – 100 unidades; 19) Cangas de praia – 100 unidades, livro infantil sobre ecossistema marinho – 1000 unidades.

Ação 7.5 – Realizar o I Encontro Brasileiro de Resiliência e Refaunação de Recifes de Corais

Após um ano de desenvolvimento do projeto, reuniremos a equipe nacional e alguns dos parceiros internacionais para a realização do “I Encontro Brasileiro de Resiliência e Refaunação de Recifes de Corais”. Este encontro terá duração de 3 dias em sequência e uma programação será idealizada de acordo com o número de participantes inscritos. Durante o evento teremos sessões de discussão sobre os temas: 1) Eventos de branqueamento em massa dos corais ao redor do mundo; 2) Monitoramento da quantidade e diversidade de espécies nas localidades de Prado e Búzios;  3) Metodologias de cultivo e refaunação de corais utilizadas pelos grupos participantes; 4) Metodologias de cultivo e refaunação utilizados por nosso grupo durante o projeto; 5) Resultados alcançados pelo projeto ao final do período em todas as vertentes do projeto; 6) Discutir estratégias para que possamos atingir todas as ações propostas ao final dos dois anos de Tanto Mar.

Objetivo 8. Poluição e Clima

Ação 8.1 – Realizar ação de coleta de resíduos sólidos na areia e plástico submarino no Município de Armação dos Búzios;

Na região de Armação dos Búzios (RJ), encontram-se corais de baixa profundidade (rasos) próximo à lugares onde são realizados o desembarque dos turistas que chegam à cidade de cruzeiros marítimos. Com isso, ocorre o aumento do número de resíduos que são jogados na areia e no mar nos períodos em que o turismo está em alta. Neste projeto será realizado a campanha “praia limpa” para a retirada de lixos das praias com a participação direta e ativa de membros da comunidade. Esta campanha será realizada por biólogos e profissionais da educação, que irão orientar e alertar a população sobre o impacto do lixo no ambiente marinho. Esta ação ocorrerá semestralmente duração de 6 horas cada, totalizando em 2 ações anuais em cada localidade.

Nesta ação, iremos escolher uma praia na Região de Armação dos Búzios (RJ) que mais sofre com este impacto. Essa escolha será realizada através de pesquisas local e com o auxílio da comunidade, através de fotos, redes sociais e mensagens via celular que serão divulgados através da internet, rádio local e a utilização de banners colocados em locais estratégicos e de grande movimentação da população.

Além disso, será realizada uma campanha denominada “Limpa mar”, na qual os mergulhadores (membros da comunidade e profissionais), através de mergulhos autônomos com o auxílio de cilindros, realizarão a coleta de lixo plásticos no ambiente marinho. Está ação ocorrerá a cada ano do projeto.

Na região de Prado (BA), não há necessidade de realizar a ação com equipamento de mergulho completo, uma vez que o lixo se concentra na superfície, e não no fundo do oceano. Nesta localidade, portanto, serão realizados mergulhos livres para a coleta de lixo. Serão também distribuídos lixeiras recicladas nas praias das Regiões de Prado.

Ação 8.2 – Sensibilizar a sociedade pelos meios previstos na ação Comunicação e Sensibilização, para a temática do lixo marinho e mudanças climáticas.

A sensibilização da comunidade irá ocorrer através da divulgação em redes sociais mais acessadas como o Facebook, Youtube, Instagram e Twitter. Além disso, será criado um canal de comunicação através de um website com terá como um dos conteúdos as diretrizes de preservação e conservação do ambiente marinho e os efeitos dos impactos antrópicos neste ecossistema. Também serão utilizados outros meios de divulgação, como jornal local, banners, folhetos explicativos  sensibilizando a comunidade local  sobre a importância de não poluir esses ambientes e uma assessoria de imprensa que irá estabelecer contato com outras mídias e a imprensa em geral, para divulgar as ações do projeto.

Ação 8.3 – Realizar ação de sensibilização junto aos turistas que visitam o Município do Prado para a temática lixo marinho e mudanças climáticas.

Nesta meta iremos realizar a divulgação da importância da conservação do ambiente recifal da Região de Prado (BA) e dos fatores que podem provocar as mudanças climáticas junto aos turistas da região. Para isso, iremos confeccionar folhetos explicativos sobre as principais medidas a serem tomadas pelos turistas para preservação do ambiente marinho. Os temas abordados nesta ação serão:

- Carbono Azul;

- Lixos na praia;

- Proteção dos recifes de corais (mergulhos realizados com o enfoque de turismo sem as devidas instruções);

- Cuidados no nosso dia a dia para o melhoramento da emissão de carbono para a atmosfera com o intuito de amenizar o aquecimento global que, de forma direta, afeta o ambiente marinho. Neste caso, ocorre o aumento da temperatura do mar, que leva à acidificação dos mares e afeta os organismos marinhos, em especial os corais.

Seção 6 – AVALIAÇÃO DO PROJETO

1. Implementar fazenda de cultivo de corais comunitária no Município de Armação dos Búzios (RJ) e Prado (BA) localidades atendidas pelo Projeto (Ação Fazendas de Cultivo de Corais)

| Objetivo específico do projeto | Indicador | Meta (em relação ao indicador) | Meios de verificação | Período de verificação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Implementar fazendas de cultivo de corais comunitárias no Município de Armação dos Búzios (RJ) e Prado (BA) localidades atendidas pelo Projeto. Além disso, visamos também a implementação de novas tecnologias, como a utilização de probióticos que serão desenvolvidos e testados em experimentos em mesocosmos, em conjunto com as tecnologias de cultivo de corais já existentes, especificamente auxiliando no processo de calcificação do esqueleto e fortalecimento da saúde dos corais tratados, o que será dosado no sentido de avaliar a real contribuição da calcificação de corais no “carbono azul” e se essa contribuição pode ser otimizada pelo uso de probióticos “promotores de crescimento de corais” (Ação Fazendas de Cultivo de Corais e Desenvolvimento de Probióticos Marinhos). | 1. Taxa de sobrevivência/saúde dos corais transplantados | Realizar o monitoramento dos 500 fragmentos de coral transplantados na Região de Prado e 400 fragmentos de corais transplantado em Búzios. | Registro fotográfico e monitoramento da eficiência da fotossíntese com o equipamento PAM | Registro durante a realização do cultivo. Após o cutivo serão realizados registros trimestrais até o final do projeto após o transplante ser realizado |
|  | 2.Número de pessoas que participarão da etapa de cultivo de corais | Avaliar quantas pessoas estarão capacitadas para realizar o cultivo/monitoramento dos corais | Lista de presença dos participantes | Antes e durante o período de treinamento |
|  | 3. Avaliação da eficiência do treinamento teórico/prático oferecido paraparticipantesenvolvidos nocultivo de corais” | Avaliar se o treinamento está sendo passado de maneira satisfatória para a realização da atividade | Questionários de avaliação teórica e dinâmicas de avaliação prática que serão julgadas pela equipe técnica | Ao início e ao final do período de treinamento |
|  | 4.Metodologia utilizada para o treinamento | Julgar se a qualidade do material utilizado é satisfatória com o intuito de otimizar atividades futuras | Percepção da equipe técnica e feedback dos participantes em forma de questionário | Ao final do treinamento |
|  | 5. Avaliação da eficiência do utilização de probióticos em corais testados em experimentos de mesocosmos | Desenvolver um consórcio calcificadores promotores de crescimento dos corais através de experimento realizados em aquários. | Através de análises experimentas realizadas em laboratório de biologia molecular e em mesocosmos no AquarRio Validação do experimento Artigos científicos | No 18o mês do projeto . |
|  | 4.Quantidade de publicações científicas relacionadas ao projeto | Avaliar o impacto científico e de desenvolvimento de recursos humanos gerados pelo projeto | Contagem, índice de impacto e listagem de publicações científicas provenientes do projeto (artigos, teses, dissertações, monografias, etc) | Ao final do projeto e até 3 anos após o projeto ter sido finalizado |
| 2. Elaborar e implementar exposição interativa sobre as ameaças aos ambientes recifais e marinhos no AquaRio – Aquário Marinho do Rio de Janeiro (Ação AquaRio). | 1.Implementar a estrutura da exposição interativa sobre os recifes de corais | Disseminar a informação sobre a importância dos recifes de corais e os impactos relacionados para um público mais amplo | Percepção da equipe técnica e feedback dos participantes | Parceria estabelecida com o AquaRio |
|  | 2. Quantidade/perfil de pessoas atingidas pela exposição | Avaliar a quantidade do público atingido e a representatividade desse público | Fichas com informações sobre os participantes | Durante os períodos de exposição |
|  | 3. Impacto da educação ambiental/conscientização do público atingido | Avaliar o impacto causado no conhecimento/conscientização do público em relação aos temas abordados | Avaliação em forma de questionário | Antes e após a visita à exposição |
|  | 4. Meios de divulgação utilizados | Avaliar se os meios de divulgação utilizados pelo projeto foram satisfatórios. | Materiais produzidos, registro fotográfico e percepção da equipe técnica. | Durante e após os períodos de exposição e ao final do projeto. |

| 3.Mobilizar a comunidade escolar e universitária em prol da conservação dos ambientes coralíneos e envolver esse público alvo nas ações de conservação direta em recifes de coral, particularmente o cultivo para repovoamento e restauração recifal (Ação Estágio) | 1. Tipos de atividades realizadas | Monitorar todas as atividades realizadas pelos estagiários durante o processo de cada treinamento | Relatório de atividades do treinamento com descrição e registro fotográfico das atividades | Durante e após a realização das atividades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Nível de engajamento/conhecimento dos 16 estagiários treinados durante o projeto | Avaliar o impacto de cada atividade na formação científica/acadêmica de cada estagiário ao final de cada atividade | Apresentação oral sobre a experiência obtida no projeto e carta assinada pelos estagiários e pesquisadores para o recebimento do certificado de conclusão de estágio | Após a atividade de estágio |
| 4.Preparar educadores da comunidade escolar pública dos Municípios de Armação de Búzios e Prado, através de Educação Ambiental Formal e Informal, a fim de incluir em suas disciplinas a temática da conservação recifal. Prover instrumentos didáticos para as escolas rurais Públicas do Município do Prado e para escolas públicas do município de Armação dos Búzios (Ação Educação para os Recifes). | 1. Tipo de atividades realizadas | Monitorar e avaliar o curso de capacitação com os professores | Relatório de atividades do treinamento com descrição e registro fotográfico das atividades | Durante e ao final do treinamento |
|  | 2.Temas discutidos/nível de informação dos professores | Avaliar o impacto causado no nível de conhecimento de cada um dos professores sobre os temas abordados no curso de capacitação | Relatório de atividades do treinamento com a descrição dos conteúdos abordados e questionários de avaliação | Antes e depois dos treinamentos |
|  | 3.Conteúdo do material didático (livro infantil) edo material e oferecido aos professores para uso em sala de aula | Julgar se a qualidade do material utilizado é satisfatória com o intuito de otimizar atividades futuras e se, no caso do livro, dissemine a informação de forma clara e satisfatória. | Percepção da equipe técnica , percepção dos professores em modelo de questionário e percepção do público alvo infantil | Após o treinamento e após a distribuição do livro infantil |
|  | 4.Nível de interesse dos professores das redes públicas em comparecer ao treinamento | Avaliar qual é a demanda de professores da rede pública interessados em realizar projetos de extensão e especializações com enfoque ambiental | Questionário de avaliação | Antes do treinamento |
| 5. Desenvolver e incentivar o monitoramento do ambiente recifal, no Município do Prado, Bahia e no Município de Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, no modelo de contribuição popular para a ciência/ação cidadã (Citzen Science) a fim de subsidiar tecnologias sociais (Ação Pesquisa Cidadã/“Guardiões dos Corais/Reef Rangers”). | 1.Impacto da cooperação científica ente os pesquisadres e os colaboradores do projeto | Avaliar a parceria, o incentivo e a pro-atividade dos pesquisadores participantes com os colaboradores do projeto na atuação da pesquisa científica junto ao monitoramento da comunidade coralínea | Percepção da equipe técnica e feedback dos participantes Geração de resultados satisfatórios | No final de cada ano do projeto |
|  | 2.Impacto no conhecimento/conscientização da comunidade | Avaliar o impacto causado no conhecimento/conscientização do público em na participação direta | Percepção da equipe técnica em relação a conscientização da comunidade Informações geradas pela comunidade e colocadas em um portal unificado de relatos de branquamento de corais gerado pelo projeto | Após a criação do website e da divulgação cientìfica na comunidade. |
|  | Método de divulgação a ser utilizado | Avaliar se os meios de divulgação utilizados pelo projeto foram satisfatórios. | Dados de acesso do website do projeto. Distribuição dos folhetos informativos sobre as ações do projeto em ambas as regiões | Após o final de cada ano do projeto |
|  | Impacto da ação Guardiões dos Corais/Reef Rangers”) nos veículos de informação locais e nacionais | Quantificar o número de publicações sobre o projeto em jornais, TV, rádio, websites, etc, em mídias locais e nacionais | Verificação de matérias publicadas em veículos de informação locais e nacionais | Ao final do projeto |
| 6. Fomentar junto a comunidade usuária dos ambientes recifais o resgate dos saberes, o diálogo e a solução de conflitos ligados a temática recifal e territorial marinha, incluindo e fortalecendo lideranças bem como na troca de experiências entre diferentes comunidades e lideranças comunitárias. Além disso, esse objetivo também visa o investimento na priorização de minorias em países menos desenvolvidos, incluindo comunidades locais (Ação Empoderamento Comunitário). | Tipo de atividades realizadas | Ampliar o empoderamento da comunidade através do reagate dos saberes ligados a temática recifal | Atas das reuniões com pescadores tradicionais e membros dos orgãos competentes; | Durante o projeto |
|  | Número de pessoas atingidas pela ação | Avaliar a quantidade de pessoas atingidas pela ação | Lista de participação nas reuniões e nas atividades | Durante o projeto |
|  | Conteúdo do material informativo | Julgar se a qualidade do material utilizado é satisfatória com o intuito de otimizar atividades futuras | Percepção da equipe técnica e feedback do público em forma de questionário | Durante o projeto |
|  | Impacto da ação na conscientização da população atingida | Avaliar o impacto causado no conhecimento/conscientização do público atingido | Questionário como forma de avaliação | Durante a ação, Ao início e ao final da ação |
| 7. Divulgar os resultados alcançados pelo Projeto Tanto Mar ao grande público, sensibilizando através de ação contínua de comunicação, com destaque para os usuários diretos dos recifes de coral (Ação Comunicação e Sensibilização) | Meios de divulgação utilizados | Avaliar se os meios de divulgação utilizados pelo projeto foram satisfatórios | Materiais produzidos, registro fotográfico e percepção da equipe técnica | Ao final do projeto |
|  | Conteúdo do material informativo | Julgar se a qualidade do material possui um conteúdo satisfatório para a comunidade. | Percepção da equipe técnica na vivência om a comunidade local Através de opinões da comunidade relatadas no website do projeto | Durante e ao final do projeto |
|  | Impacto do projeto nos veículos de informação locais e nacionais | Quantificar o número de publicações sobre o projeto em jornais, TV, rádio, websites, etc, em mídias locais e nacionais | Verificação de matérias publicadas em veículos de informação locais e nacionais | Ao final do projeto |
|  | Meios de técnicas utilizados | Avaliar se através de brindes e produtos relacionados ao tema do projeto auxiliam na conscientização e sensibilização da comunidade e na divulgação do projeto | Percepção da comunidade; Percepção da equipe técnica através na comunidade; Dados de acesso ao website e as redes sociais | Durante e ao final do projeto |
| 8. Promover ações de conscientização sobre o lixo plástico marinho e das mudanças climáticas, contribuindo para a conscientização sobre o tema (Ação Poluição e Clima). | Tipo de atividades realizadas | Avaliar as ações de ecoeficiência nos locais contemplados | Registro fotográfico; Percepção da comunidade envolvida nessas ações; | Durante as 2 ações de coleta de resíduos sólidos nas areais e praias de ambas regiões. |
|  | Quantidade/perfil de pessoas atingidas pela ação | Avaliar a quantidade do público colaborador e a representatividade desse público | Fichas com informações sobre os participantes; | Durante as atividades de campanhas |
|  | Meios de divulgação utilizados | Avaliar se os meios de divulgação da conscientização da poluição utilizados pelo projeto foram satisfatórios | Materiais produzidos, registro fotográfico e percepção da equipe técnica | Durante as atividades de campanhas |
|  | Conteúdo do material informativo | Julgar se a qualidade do material utilizado é satisfatória com o intuito de otimizar atividades futuras | Percepção da equipe técnica e feedback da população atingida em forma de questionário | Durante e ao final das atividades |
|  | Impacto da ação na educação ambiental da comunidade local e turística | Avaliar o impacto causado no conhecimento/conscientização do público | Questionário como forma de avaliação | Ao início e ao final das atividades de campanhas |

Seção 7 – RELACIONAMENTO COM ATORES SOCIAIS E SUSTENTABILIDADE

7.1 	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

Os principais desafios para a conservação recifal é o estabelecimento de diálogo entre os diversos atores sociais bem como a difusão de informações sobre a importância dos ambientes recifais, as ameaças à sua integridade ecológica bem como os impactos sociais da iminente perda de cobertura recifal em função das mudanças climáticas. Os proponentes do Projeto Tanto Mar já atuaram como conselheiros tanto do Parque dos Corais de Búzios como da RESEX de Corumbau, tendo grande trânsito junto a comunidade pesqueira e indígena. Para a elaboração do projeto, várias lideranças foram consultadas ao longo do processo, como o presidente da Associação de Pescadores Tradicionais de Corumbau (AREMAC), dois Caciques (Zeca do Veleiro e Cláudio Comoxetiba), a confederação nacional das reservas extrativistas marinhas (CONFREM), a Colônia de Pescadores de Búzios Z-23 e as Secretarias de Educação dos dois municípios trabalhados. O projeto possui como tema transversal o empoderamento comunitário e a participação comunitária e todas as ações serão realizadas com a comunidade local. Também serão realizadas oficinas de educação ambiental para professores da rede pública bem como reunião para ampliar o diálogo entre a comunidade local e lideranças nacionais relacionadas pesca e a conservação dos oceanos. Consideramos esta troca de experiências e saberes muito importante para o empoderamento comunitário para a conservação dos ambientes recifais. O projeto fará semestralmente reuniões de devolutiva para a comunidade dos resultados de todas as ações do projeto, na forma de comunicação científica, com linguagem adequada para o público alvo. Além disso, o aplicativo “Guardiões dos Corais/Reef Rangers” pretende amplificar a ação comunitária através do engajamento de mergulhadores em atividades profissionais e recreacionais, não apenas se envolvendo com a manutenção dos ecossistemas marinhos, e portanto das nossas reservas de carbono azul, mas também atuando diretamente na elaboração de um depositário unificado de relatos de eventos de branqueamento de corais na costa Brasileira.

7.2 	PARCERIAS

| Nome do Parceiro | Natureza da instituição1 | Tipo de contribuição2 | Confirmada ou Prevista? |
| --- | --- | --- | --- |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca Armação dos Búzios (RJ) | Poder publico | Recursos humanos, financeiros, materiais, visibilidade | Confirmada |
| Secretaria Municipal de Educação, Ciências, Tecnologia e Esportes (Armação dos Búzios- RJ) | Poder Público | Recursos humanos, materiais, visibilidade | Prevista |
| AquaRio (Insituto museu Aquario marinho do Rio de Janeiro)- | Terceiro setor | Recursos humanos , financeiros, materiais, visibilidade | Confirmada |
| Departamento de Geologia, CCMN/UFRJ | Universidade | Recursos humanos e materiais | Confirmada |
| Departamento de Geoquímica (GEO) - UFF | Universidade | Recursos humanos, materiais, | Confirmada |
| Departamento de Biologia Marinha - UFRJ | Universidade | Recursos humanos, materiais | Confirmada |
| Associação da Reserva Extrativista do Corumbau AREMAC | Poder Público | Técnica |  |
| Escola municipal Santa Rita de Cássia ( Região do Prado – Extremo Sul da Bahia) | Escola | Recursos humanos, Materiais e visibilidade |  |
| Faculdade de Formação de Professores | Universidade | Recursos humanos e materiais | Confirmada |
| NUPEM/UFRJ | Universidade | Recursos humanos e materiais | Confirmada |
| Instituto de Microbiologia/UFRJ | Universidade | Recursos humanos e materiais | Confirmada |

7.3 	ATUAÇÃO EM REDES

O Projeto Tanto Mar atuará em duas redes principais: a rede internacional Beneficial Microorganisms of Marine Organisms (BMMO) e a Rede de Restauração Recifal. A BMMO engloba 20  universidades Internacionais, de 9 países, e é liderado pela Coordenadora Técnica da presente proposta. O objetivo é articular internacionalmente uma rede de projetos para a pesquisa de probióticos capazes de proteger organismos marinhos dos mais diversos impactos, com ênfase às mudanças climáticas. O projeto visa ainda, a criação da Rede de Restauração Recifal, contando com 6 departamentos de diferentes Universidades Brasileiras, com intuito de articular a ampliação de cultivos in situ para posterior refaunação e repovoamento recifal.

| Nomes das Redes | Temas Trabalhados | Principais Entidades Participantes |
| --- | --- | --- |
| BMMO | Desenvolvimento de probioticos marinhos para auxiliar no crescimento dos corais | 1)University of Hawaii, USA 2)University of California Davis, USA 3)Oregon State University, USA 4)University of Rhode Island, USA 5)Woods Hole, USA 6) Nova Southeastern University (NSU), USA 7)San Diego State University, USA 8)James Cook University,Australia 9) Australian Institute of Marine Science, Australia 10)University of New South Wales, Australia 11)University of Melbourne, Australia 12)University of Melbourne, Australia ### 13)King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Arabia Saudita 14)Bar-Ilan University, Israel 15)CARMABI, Curacao 16)University of Lisbon, Portugal 17)University of Aveiro, Portugal 18)Helmholtz Insitute, Alemanha 19)Penn State University 20) Universidade Federal do Rio de Janeiro (Universidades Internacionais) |
| Rede de refaunação recifal (Universidades) | Pesquisa de repovoamento das espécies de corais, resgate das tradições pesqueiras e educação ambiental | UFRJ e UFF |

Seção 8 – INTERAÇÃO COM POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS AOS RESULTADOS ESPERADOS, PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA.

O projeto Tanto Mar, através de sua equipe técnica, participou da elaboração do Plano Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos do ICMBio, e vai atender as seguintes ações constantes da matriz do referido plano:

- Articular a ampliação da rede de áreas marinhas protegidas da área foco-8, visando a manutenção da conectividade, conservação da biodiversidade e sustentabilidade da pesca com foco nas unidades federais.

- Capacitar e priorizar filhos de pescadores para a atuação como agentes locais em projetos relacionados a pesca em ambientes coralíneos.

- Desenvolver projeto piloto para a geração de metodologias de monitoramento social, econômico e biológico da pesca em ambientes coralíneos.

- Capacitar atores da cadeia produtiva (trade) para realizar atividades turísticas em ambientes coralíneos.

- Elaborar projeto de capacitação de turismo de baixo impacto para a inclusão de filhos de pescadores como guias turísticos nos ambientes coralíneos.

- Delinear um programa de monitoramento da qualidade de água próximo aos ambientes coralíneos.

- Promover ações de educação para a gestão socioambiental para membros de comunidades que vivenciam o ambiente coralíneo, promovendo ferramentas para a participação qualificada.

- Promover intercâmbio de lideranças comunitárias de Unidades de Conservação com foco na troca de experiências sobre o papel das áreas de reserva de produção pesqueira.

- Fortalecer a participação ativa da sociedade civil, incluindo organizações dos pescadores, na elaboração dos acordos de gestão dos recursos pesqueiros.

- Sistematizar o conhecimento acerca dos serviços ambientais gerados pelos ambientes coralíneos,avaliando a contribuição dos recifes brasileiros para a regulação do clima no Atlântico Sul e outros serviços ambientais.

- Divulgar informações sobre a importância dos ambientes coralíneos, frente ao cenário de mudanças climáticas.

Também está alinhado com pelo menos dois dos Objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, os objetivos 13 (Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos)

e 14 (Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável). As metas específicas dos dois objetivos estão itemizados abaixo:

13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países

13.2 Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais

13.3 Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima

13.b Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas

14.1 Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes

14.2 Até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, inclusive por meio do reforço da sua capacidade de resiliência, e tomar medidas para a sua restauração, a fim de assegurar oceanos saudáveis e produtivos

14.3 Minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive por meio do reforço da cooperação científica em todos os níveis

14.a Aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de pesquisa e transferir tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e orientações sobre a Transferência de Tecnologia Marinha da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a fim de melhorar a saúde dos oceanos e aumentar a contribuição da biodiversidade marinha para o desenvolvimento dos países em desenvolvimento, em particular os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos

O projeto também irá participar do Conselho Consultivo do Parque dos Corais de Búzios, em que tem assento, bem como participará das reuniões do Conselho Deliberativo da RESEX do Corumbau.

Seção 9 – EQUIPE TÉCNICA

| Nome | Função no projeto | Formação e/ou qualificação profissional | Experiência prévia relacionada aos objetivos do projeto | Natureza do vínculo empregatício | Carga horária semanal | Remunerado com recursos solicitados na proposta? (SIM/NÃO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raquel Peixoto | Coordenação Técnica | Doutor em Microbiologia | Coordenadora de diversos projetos na área de recuperação de ecossistemas marinhos, incluindo projetos com a Petrobras, atualmente coordenadora do projeto PROCORAIS em parceria com o CENPES (coordenadora no CENPES Dra. Adriana Soriano, CENPES/PDSIO/BIO). Fundadora e coordenadora da rede internacional BMMO, de estudos de probióticos marinhos e refaunação de ecossistemas marinhos. Realizou ação de refaunação de manguezais através de projeto com o CENPES (CENPES/AMA), selecionando e utilizando nova metodologia de uso de probiótico marinho para a revegetação de um manguezal impactado na Bahia. Atuou ações relacionadas a preservação de recifes de corais, sensibilização sobre o tema, e tem atuado em encontros e comitês internacionais para avaliar estratégias para aumentar a resiliência dos mesmos e em pesquisas sobre o monitoramento de branqueamento de corais Brasileiros e sua resiliência, selecionando alguns fenótipos resistentes ao aumento de temperatura e desenvolvendo pesquisas com esses grupos. É pesquisadora associada e membro do conselho científico do Centro de Pesquisas AquaRio, atualmente coordenando projetos de pesquisa e divulgação/encontro científico no AquaRio. | Funcionário publico federal | 20H |  |
| Alexandre Soares Rosado | Pesquisador | Doutor em Microbiologia | Ex-diretor do Instituto de Microbiologia da UFRJ, Coordenador de diversos projetos de pesquisa na recuperação de ecossistemas marinhos, inclusive com a Petrobras, tendo coordenado o projeto de refaunação de manguezais através de projeto com o CENPES (CENPES/AMA), que selecionou e utilizando nova metodologia de uso de probiótico marinho para a revegetação de um manguezal impactado na Bahia. A estratégia desenvolvida foi recomendada pelo órgão ambiental para utilização em revegetação de manguezais impactados e biorremediação. Pesquisador associado e membro do conselho científico do Centro de Pesquisas AquaRio. | Funcionario publico federal | 20H |  |
| Marcelo Vianna | Pesquisador | Doutor em Biologia Marinha | Ex vice-diretor do Instituto de Biologia Da UFRJ, Coordenador de diversos projetos de pesquisa na recuperação de ecossistemas marinhos, recursos pesqueiros, educação ambiental, consultor do Programa Globo Mar, pesquisador associado e membro do conselho científico do Centro de Pesquisas AquaRio, atualmente coordenando projetos de pesquisa e educação ambiental no AquaRio. |  |  |  |
| Flavia Lima do Carmo | Pesquisador | Doutor em Microbiologia |  | Funcionario publico federal | 20H |  |
| Henrique Fragoso dos Santos | Pesquisador | Doutor em Microbiologia |  | Funcionario publico federal | 20H |  |
| Fabio Vieira Araújo | Pesquisador | Doutor em Ecologia | Coordenador do Projeto “Praia Limpa é minha praia, coordenador de diversas atividades e projetos de sensibilização e educação ambiental, editor do livro infantil “Praia Limpa é a Minha Praia” | Funcionario publico estadual |  |  |
| Carlos Seoane | Pesquisador | Doutor em Geologia |  | Funcionario publico federal |  |  |
| Cátia Barbosa | Pesquisador | Doutor em Geologia |  | Funcionario publico federal |  |  |
| Denise da Piedade Silva | Pós- Doutorado | Doutoranda em Biotecnologia Vegetal |  | Aluna de Pós-graduação da Universidade Federal do Rio dejaneiro (UFRJ) |  |  |
| Helena Dias Muller Villela | Pesquisador | Doutoranda em Biotecnologia Vegetal |  | Aluna de Pós-graduação da Universidade Federal do Rio dejaneiro (UFRJ) |  |  |
| Gustavo Adolpho Santos Duarte | Coordenação técnica | Doutor em Zoologia |  | Pos doutorando da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) |  |  |

Seção 10 – PLANO DE COMUNICAÇÃO

Com nosso plano de comunicação pretendemos alcançar de forma gradual e duradoura, três objetivos:

- Ampliação de ações de educação ambiental na comunidade escolar das áreas trabalhadas;

- Emponderamento comunitário para as linhas de atuação do projeto;

- Aumento e capacitação da rede de multiplicadores.

Os públicos aos quais esse plano deve atingir são:

- Pessoas integrantes das comunidades ligadas a pesca e usuários do ambiente marinho de Búzios e Prado;

- Turistas nas regiões onde o projeto se encontra;

- Pessoas em geral interessadas no tema;

-Pessoas, grupos, organizações, governos e empresas interessados em sequestro de carbono e na diminuição das emissões de CO2.

As ações de comunicação que serão realizadas para alcançar os objetivos acima citados são transversais, ou seja, buscam atingir sempre todos os objetivos do projeto. Os produtos de comunicação on-line são o aplicativo Guardião dos Recifes, as mídias sociais e o website.

O aplicativo Guardião dos Recifes oferecerá um serviço de monitoramento de branqueamento de corais, onde os usuários poderão enviar fotos de corais em processo de branqueamento e a localização, todos esses dados serão mostrados em um mapa dentro do app. Outra função que o app terá, será um vasto conteúdo sobre a história dos corais na costa brasileira e suas principais características. Com isso, será oferecido também dentro do app um quiz voltado para a educação dos usuários, onde os maiores pontuadores do quiz receberão brindes enviados pelo Correio. A divulgação do aplicativo poderá ser feita em pontos turísticos, nos eventos e palestras, nas redes sociais e com influenciadores digitais e no AquaRio.

Exemplo de funcionamento do aplicativo (função monitoramento do branqueamento):

1) O aplicativo terá acesso aos perfis nas redes sociais dos usuários;

2) Dentro do aplicativo, o usuário envia uma foto de um coral e sua posição geográfica no mapa;

3) O aplicativo publica nas redes do usuário a foto do coral e um breve resumo do que pode acontecer;

Exemplo de funcionamento do aplicativo (função conteúdo e questionário – “quis”):

1) O usuário acessa a função “quiz”;

2) Escolhe qual região ele quer conhecer o conteúdo;

3) Depois de ver os conteúdos ele passa para o “quiz” e com a sua pontuação ele concorre aos brindes do projeto.

As mídias sociais do projeto e o website terão a função principal de ajudar a promover a marca, os conteúdos e os objetivos do projeto e serão o ponto de encontro dos usuários on-line para encontrarem e compartilharem os conteúdos produzidos. Os conteúdos serão postados diariamente nas redes gerando as conversas e o engajamento com o projeto.

| Objetivos da Comunicação | Atividades | Públicos de interesse | Instrumentos / Produtos de Comunicação | Quantidade total | Período | Período | Período | Período | Período | Período |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | (mês 01 a 04) | (mês 05 a 08) | (mês 09 a 12) | (mês 13 a 16) | (mês 17 a 20) | (mês 20 a 24) |
| 1. Divulgar os resultados alcançados pelo Projeto Tanto Mar ao grande público, sensibilizando através de ação contínua de comunicação, com destaque para os usuários diretos dos recifes de coral | A. Participação em evento comunitário na região de Prado (BA) e de Armação dos Búzios (RJ), uniformes | Comunidade local, membros envolvidos no projeto e turistas. | Camisas | 500 | x | x | x | x | x | x |
|  | B. Participação em evento comunitário na região de Prado (BA) e de Armação dos Búzios (RJ), divulgação na comunidade. | Comunidade local (BA eRJ) e turistas. |  |  | x | x | x | x | x | x |
|  | C. Participação em evento comunitário na região de Prado (BA) e de Armação dos Búzios (RJ), divulgação na comunidade | Comunidade local (BA e RJ) e turistas | Folhetos | 2000 | x | x |  | x | x | x |
|  | DA. Desenvolver canal de comunicação mutiplataforma, “Guardiões dos Recifes” ou “Reefs Rangers” | Comunidade local (BA e RJ), membros envolvidos no projeto e população nacional e internacional. | Website | 1 |  |  | x | x | x | x |
|  |  | Comunidade local (BA e RJ), membros envolvidos no projeto, turistas e população nacional | Aplicativo de celular Guardiões dos Recifes” ou “Reefs Rangers” | 1 |  | x | x | x | x | x |
|  |  | Comunidade local (BA e RJ), membros envolvidos no projeto e população nacional e internacional. | Redes sociais (Facebook, Instagram, Youtube e Twitter) | 1 | x | x | x | x | x | x |
|  | BE) | Comunidade local (BA e RJ), membros envolvidos no projeto e população nacional e internacional. | Vídeo sobre as atividades do projeto | 1 |  |  | x | x | x | x |
|  |  | Comunidade local (BA e RJ), membros envolvidos no projeto e população nacional e internacional. | Galeria de fotos das atividades relacionadas ao projeto | 1 |  | x | x | x | x | x |
|  | F) Divulgar o Projeto com a distribuição de brindes e produtos relacionados aos temas do projeto. | Membros do projeto, counidade local (BA e RJ), público do AquaRio | Canetas | 1000 | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Comunidade local e turistas (BA e RJ) | Canecas | 500 | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Comunidade local e turistas (BA e RJ) | Garrafas térmicas | 500 | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Público do AquaRio, Comunidade local (BA e RJ) | Chaveiros | 1000 | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Professores e membros do projeto | Pendrivers | 200 | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Pescadores | Livretos com tábua de maré | 200 | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Pescadores e membros do projeto | Lanternas | 300 | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Comunidade local (BA e RJ) (adultos e crianças) e pescadores | Camisas com proteção UV | 400 |  |  | x | x |  |  |

Seção 11 – ORÇAMENTO

  - ORÇAMENTO RESUMIDO

| Parceiro | Valor do Investimento (em R$) |
| --- | --- |
| Petrobras |  |
| Instituição proponente |  |
| Parceiro 01 |  |
| Parceiro 02 |  |
| Total |  |

  - ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

| NATUREZA DA DESPESA* | oPeríodo 1 mês 1 a 4 | Período 2 mês 5 a 8 | Período 3 mês 9 a 12 | Período 4 Mês 13 a 16 | Período 5 mês 17 a 20 | Período 6 mês 21 a 24 | Período 7 mês 25 a 27 (encerramento) | Total de despesas solicitado à PETROBRAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. CUSTOS FIXOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 – Item de Despesa 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 – Item de Despesa 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 – Item de Despesa 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL DE CUSTOS FIXOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. PESSOAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1- Item de Despesa 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 - Item de Despesa 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL DE PESSOAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 - Item de Despesa 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 - Item de Despesa 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 –XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 - Item de Despesa 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 - Item de Despesa 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL DE DESPESA XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 - Item de Despesa 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 - Item de Despesa 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL DE DESPESA XX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. XXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 - Item de Despesa 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 - Item de Despesa 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL DE DESPESA XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. COMUNICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 - Item de Despesa 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 - Item de Despesa 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL DE COMUNICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TARIFA BANCÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE DESPESAS | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |  | R$ |

ANEXO 1 – MEMÓRIAS DE CÁLCULO

Anexe as memórias de cálculo das despesas conforme descrito na Seção 11 utilizando para Pessoal e Equipamentos os modelos a seguir:

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA PESSOAL:

| Função no Projeto | Formação/ Qualificação | Tempo de Experiência Profissional (em anos) | Tempo de Permanência no Projeto (em meses) | Carga Horária Semanal | Regime de Contratação | Valor Mensal Estimado solicitado à Petrobras(R$) – Salário base | Quantidade de Profissionais | Valor Total solicitado à Petrobras para o profissional – Salário Base (R$) | Valor Total solicitado à Petrobras para o profissional – Salário + ENCARGOS (R$) | Fonte de Referência Salarial ou do Valor a ser pago ao profissional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 0,00 |  |  |

*A função no projeto, formação e demais detalhamentos devem estar em consonância com as informações apresentadas na Seção 9 do projeto, bem como os valores em consonância com o informado no orçamento físico-financeiro. Inclua também a fonte de referência utilizada para compor os valores pagos a cada profissional (site, legislação etc). As memórias de cálculo dos encargos sociais deverão também ser inseridos.

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA EQUIPAMENTOS E BENS, quando houver:

| Descrição Detalhada do Equipamento | Valor Unitário (R$) | Quantidade | Valor Total (R$) | Finalidade/ Justificativa | Fonte da Cotação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R$ 0,00 |  |  |
|  |  |  | R$ 0,00 |  |  |
|  |  |  | R$ 0,00 |  |  |

APÊNDICE I - DETALHAMENTO DA ÁREA TRABALHADA (Projetos Ambientais)

| Reconversão Produtiva (hectares) de áreas | Recuperação de Áreas degradadas/desmatadas (hectares) | Conservação, gestão ou manejo de florestas e áreas naturais (hectares) |
| --- | --- | --- |

APÊNDICE II – MEDIDAS ECOEFICIENTES

O Projeto Tanto Mar irá empregar medidas ecoeficientes focando as ações para a diminuição dos impactos ambientais nas regiões escolhidas neste trabalho (Búzios e Prado). O aumento das informações a respeito da poluição que acomete os recifes de coral irá estimular a educação e conscientização ambiental da comunidade nativa e da população visitante. Elas irão atuar diretamente por meios de ações no ecossistema coralíneo, no ambiente escolar e divulgação em massa das atividades do projeto.

Na região de Armação dos Búzios (RJ), encontram-se corais de baixa profundidade (rasos) próximo à lugares onde são realizados o desembarque dos turistas que chegam à cidade de cruzeiros marítimos. Com isso, além dos impactos como aquecimento da água do mar, poluição por excesso de nutrientes e vazamento de óleo combustível dos barcos, este ambiente pode sofrer também com o aumento do número de resíduos que são jogados na praia nos períodos em que o turismo está em alta. Os corais e outros organismos marinhos ficam expostos a esses problemas e sofrem com esta perturbação. Por isso, há a necessidade de conscientização da comunidade para o uso sustentável do ambiente marinho.

Com isso, o projeto visa criar estratégias ecoeficientes para retirada de resíduos da praia, conservação e proteção do ecossistema marinho. Inicialmente, serão instalados banners/ posters próximos à praia, explicando  as ameaças antrópicas aos Recifes de Coral.

Além das medidas de informação à população, serão realizadas campanhas e ações de limpezas das praias envolvendo os educadores e a comunidade local, como forma de influenciar positivamente todos os usuários das praias, tanto na região de Búzios, como de Prado. Nesta ação, serão recolhidos os resíduos encontrados nas praias e como forma de demonstrar a solução do problema, estes resíduos poderão ser submetidos a oficinas de reciclagem.

A comunidade local através de oficinas de reciclagem poderão aprender a gerar produtos de valor para a comunidade como, por exemplo, lixeira sustentável, bolsas plásticas a partir de resíduos e assim obter uma renda familiar. Os resíduos encontrados nas praias e os produtos gerados a partir destes resíduos, serão expostos no AquaRio, com a intenção de mostrar que podemos minimizar os impactos ecológicos através de ações ecoeficientes.

A oficina de reciclagem também será realizada na Bahia e no RJ, e irá integrar a comunidade indígena (BA), educadores e os pesquisadores, com exposições em eventos locais como forma de disseminar o conhecimento e conscientizar a população. Assim, despertaremos a sensibilidade da população na importância da não poluição das praias e da reciclagem dos resíduos.

Portanto, o projeto Tanto mar propõe medidas ecoeficientes para a estratégia de minimização do lixo e maximização da utilização sustentável dos recursos naturais, através da promoção da educação da população nativa e turística para um uso mais racional do ambiente, evitando que estressores causem impactos no ecossistema marinho

APÊNDICE III – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

# Albright, R.; Takeshita, Y., Koweel, D.A.; Ninokawa, A.; Wolfe, K.; Rivlin, T.; Nebuchina, Y.; Young, J.; Caldeira, K. Carbon dioxide addition to coral reef waters suppresses net community calcification. Nature, v. 516–519, 2018.

Christin Säwström, Glenn A Hyndes, Bradley D Eyre, Megan J Huggett, Matthew W Fraser, Paul S Lavery, Paul G Thomson, Flavia Tarquinio, Peter D Steinberg, Bonnie Laverock. Coastal connectivity and spatial subsidy from a microbial perspective. Ecology and evolution, v. 6, 6662-6671, 2016.

Clarifying the role of coastal and marine systems in climate mitigation Jennifer Howard ; Ariana Sutton-Grier; Dorothée Herr; Joan Kleypas; Emily Landis; Elizabeth Mcleod, Emily Pidgeon,  Stefanie Simpson Front Ecol Environ  15(1):42–50, 2017. doi: 10.1002/fee.1451

Cropp, R., Gabric, A., van Tran, D. Coral reef aerosol emissions in response to irradiance stress in the Great Barrier Reef, Australia.Ambio 2018. https://doi.org/10.1007/s13280-018-1018-y

Doney SC, Ruckelshaus M, Duffy JM, Barry JP, Chan F, English CA, et al. Climate change impacts on marine ecosystems. Annu Rev Mar, v.4:11–37, 2012.

Glynn, P.W. Coral reef bleaching: ecological perspective. Coral Reefs, 129(1), 1-17, 1993.

Maida, M. & Padoni, F.B. Coral reefs of Brazil: an overview.  Proceedings of the 8th International Reef Symposium, v.1, 263-274, 1997.

Guannel G, Arkema K, Ruggiero P, Verutes G. The Power of Three: Coral Reefs, Seagrasses and Mangroves Protect Coastal Regions and Increase Their Resilience. PLoS ONE, v.11 (7). 2016 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0158094

NOAA. The State of Coral Reef Ecosystems of the United States and Pacific Freely Associated States: 2010

Hughes TP, Kerry JT, Álvarez-Noriega M, Álvarez-Romero JG, Anderson KD, Baird AH. Global warming and recurrent mass bleaching of corals. Nature, v.543, 373–7, 2017.

Hughes TP,  Anderson KD, Connolly SR, Heron SF, Kerry JT, Lough JM. Spatial and temporal patterns of mass bleaching of corals in the Anthropocene. Science, v.359, 80–3, 2018.

Hyndes, G. A., Nagelkerken, I., McLeod, R., Connolly, R., Lavery, P. S., & Vanderklift, M. A. Mechanisms and ecological role of carbon transfer within coastal seascapes. Biological Reviews, 89, 232–254, 2014.

Pandolfi, J. M. Deep and complex ways to survive bleaching. Nature: 1–2, 2015.

Peixoto, R. S.; Rosado, P.; Leite, D.C.A., Rosado, A. S.; Bourne, D. Beneficial Microorganisms for Corals (BMC): Proposed Mechanisms for Coral Health and Resilience. Frontiers in Microbiology, v. 8: 341, 2017.

Polis, G. A., Anderson, W. B., & Holt, R. D. Toward an integration of landscape and food web ecology: The dynamics of spatially subsidized food webs. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 28, 289–316, 1997.

Swart, P. K. Coral Reefs: Canaries of the Sea, Rainforests of the Oceans. Nature Education Knowledge 4 (3): 5, 2013.